AMAVIO

Businessplan

Workforce Housing, Arrival Management
und Integration als B2B-Infrastruktur

für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arbeitgeber mit internationalem Fachkräftebedarf

LEITIDEE  AMAVIO überführt Personalgewinnung in einen planbaren Arbeitsstart: durch Wohnraumbeschaffung, Projektsteuerung, Bezugsfertigkeit, Ankunft und organisatorische Stabilisierung.

AMAVIO Holding UG (haftungsbeschränkt)

Düsseldorf · Kernfassung 1.7 · AMAVIO Living · Preis- und Cash-Synchronisierung 28. Juli 2026

Gründer: Zaki Amawi

Verwendungszweck: Tragfähigkeitsprüfung, Finanzierung und Unternehmenssteuerung

# Dokumentprofil und Leselogik

Dieser Businessplan bildet ein einheitliches, widerspruchsfreies Kernmodell. Er verbindet Geschäftsidee, Gründerprofil, Markt, Vertrieb, operative Umsetzung, Organisation, Preislogik, Finanzplanung, Risiken und Meilensteine. Der finanzielle Basiscase beruht ausschließlich auf dem kapitalarmen Projekt- und Servicemodell; ein eigener Objektbetrieb bleibt eine gesondert zu prüfende Wachstumsoption.

EVIDENZSTANDARD  Externe Tatsachen werden über zentral nummerierte Quellen belegt. Preis-, Zeit-, Kapazitäts- und Umsatzwerte sind AMAVIO-Planannahmen und mit dem 36-Monats-Finanzmodell abzugleichen. Fördermittel, LOIs und spätere Objektumsätze werden nicht als sicher vorausgesetzt.

| Kernpunkt | Planungsstand |
| --- | --- |
| Rechtsträger | AMAVIO Holding UG (haftungsbeschränkt) |
| Operativer Marktstart | Nordrhein-Westfalen; anschließend kunden- und partnergeführt weitere Regionen |
| Primäre Startkunden | Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und internationale Recruitingpartner |
| Erlöslogik | Blueprint-, Launch- und laufende Housing-&-Arrival-Office-Mandate |
| Startfinanzierung | 25.000 EUR Gesamtstartmittel in Planung: 500 EUR Stammkapital + 24.500 EUR dokumentierte Zuführung/Darlehen |
| Basiscase Umsatz | 93.500 EUR / 269.000 EUR / 442.000 EUR in den Geschäftsjahren 1–3 |
| Wachstumsprinzip | Bezahltes Mandat und nachgewiesene Nachfrage vor Personal-, Software- oder Objektbindung |

# 1. Geschäftsidee und Leistungsmodell

## Executive Summary

Die AMAVIO Holding UG entwickelt Wohn- und Ankunftslösungen für Arbeitgeber, die internationale Fachkräfte, Auszubildende oder weitere Beschäftigte gewinnen, deren tatsächlicher Arbeitsstart jedoch an fehlendem Wohnraum und unkoordinierten Ankommensprozessen gefährdet ist. AMAVIO verbindet Immobilienprojektmanagement, Bezugsfertigkeit, Einzugskoordination, alltagspraktische Orientierung, Integration und laufendes Reporting in einer verantworteten Leistungskette.

Der erste Markteintritt erfolgt bewusst nicht als großflächiger Vermieter. AMAVIO startet als kapitalarmer Projekt- und Implementierungspartner. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und weitere Arbeitgeber können AMAVIO beauftragen, ihren Wohnraumbedarf zu analysieren, geeignete Objekte und Partner zu identifizieren, Möblierung und Dienstleister zu koordinieren, Einzüge vorzubereiten sowie Beschäftigte in den ersten 100 Tagen organisatorisch zu begleiten. Verträge und Investitionen verbleiben im Projektmodell grundsätzlich beim Auftraggeber. AMAVIO verdient Projekt-, Setup- und laufende Managementhonorare.

Ein eigenes Anmiet- oder Betreibermodell bildet eine zweite Ausbaustufe. AMAVIO übernimmt dabei nur solche Wohnkapazitäten in die eigene Verantwortung, für die ein belastbarer Arbeitgeberbedarf, eine rechtlich zulässige Nutzung, eine tragfähige Objektkalkulation, ausreichende Liquidität und ein realistischer Exit nachgewiesen sind. Damit entsteht ein hybrides Geschäftsmodell: frühe, kapitalarme Dienstleistungsumsätze und später selektiv wiederkehrende Betreibererlöse.

POSITIONIERUNG  AMAVIO ist kein klassischer Makler und kein Relocation-Dienstleister mit einzelnen Zusatzleistungen. Das Unternehmen positioniert sich als Workforce-Housing-, Arrival- und Integrationspartner – mit einem festen Ansprechpartner, klaren Projektphasen und messbaren Ergebnissen.

Der Kundennutzen liegt in einer schnelleren und planbareren Überführung von Personalgewinnung in tatsächliche Arbeitsaufnahme. Personalabteilungen, Recruiting, Pflegedirektion und Verwaltung werden von kleinteiliger Wohnungs-, Lieferanten- und Bewohnerkoordination entlastet. Neue Beschäftigte erhalten einen verständlichen, fairen und sozial anschlussfähigen Start. Immobilien- und Dienstleistungspartner arbeiten in einem dokumentierten Prozess mit eindeutigen Zuständigkeiten.

Das Geschäftsmodell reagiert auf einen strukturellen Bedarf. Das BBSR beziffert den Wohnungsneubaubedarf bis 2030 auf rund 320.000 Wohnungen jährlich. Destatis erwartet für 2049 – abhängig vom Szenario – eine Lücke von 280.000 bis 690.000 Pflegekräften. Diese Zahlen sind keine Umsatzprognose für AMAVIO; sie belegen jedoch, dass Personalgewinnung und Wohnraumversorgung gleichzeitig unter Druck stehen. [Q1; Q2]

Zaki Amawi bringt für diese Schnittstelle Erfahrung aus Immobilienakquisition, internationalem Healthcare-Recruiting, B2B-Vertrieb, operativer Projektsteuerung, Serviceorganisation und der praktischen Koordination von Wohnraum für internationale Beschäftigte mit. Seine persönliche Migrationserfahrung in der Familie verstärkt die Motivation, Ankommen nicht als Nebenaufgabe, sondern als professionelle Infrastruktur zu organisieren.

## Ausgangslage: Die operative Lücke nach dem Recruiting

Internationale Rekrutierung endet für Arbeitgeber nicht mit dem Arbeitsvertrag. Zwischen Zusage und stabilem Arbeitsstart liegen Wohnungssuche, Nachweisdokumente, Miet- und Möblierungsfragen, Anreise, Anmeldung, Bank- und Versicherungsthemen, Orientierung am Standort sowie der Aufbau eines sozialen Netzes. Das offizielle Fachkräfteportal der Bundesregierung empfiehlt Arbeitgebern ausdrücklich, bei Wohnungssuche, Behördengängen, Sozialversicherung und Kinderbetreuung zu unterstützen oder spezialisierte Relocation-Partner einzubinden. [Q3]

01  Personalbedarf  Ein Arbeitgeber gewinnt internationale Beschäftigte und definiert Starttermine, Einsatzorte sowie Qualifikationsanforderungen.

02  Wohn- und Ankunftsbedarf  Die Beschäftigten benötigen rechtzeitig geeigneten Wohnraum, nachvollziehbare Unterlagen und klare Ansprechpartner.

03  Operative Fragmentierung  HR, Führungskräfte, Vermieter, Handwerker, Lieferanten und Behörden arbeiten häufig ohne gemeinsame Projektsteuerung.

04  Risikomoment  Verzögerungen oder fehlende Orientierung können den Arbeitsstart, die Zufriedenheit und die Bindung beeinträchtigen.

05  AMAVIO-Lösung  Ein durchgängiger Prozess verbindet Bedarf, Objekt, Bezugsfertigkeit, Einzug, Stabilisierung und Managementreporting.

### Fachkräfteengpass und Wohnraum als Standortfaktor

Die Bundesagentur für Arbeit bewertet Engpässe anhand mehrerer Indikatoren, darunter Vakanzzeit, Arbeitsuchenden-Stellen-Relation und Arbeitslosenquote. 2025 waren rund 1,8 Mio. Menschen sozialversicherungspflichtig in Pflegeberufen beschäftigt. Bei Pflegefachkräften lag die Arbeitslosenquote bei 1,1 Prozent; auf 100 gemeldete Fachkraftstellen kamen 57 Arbeitslose. Zugleich werden der BA nur schätzungsweise etwa die Hälfte aller offenen Stellen gemeldet. [Q5; Q17]

Rund 353.000 Pflegebeschäftigte hatten 2025 eine ausländische Staatsangehörigkeit; ihr Anteil stieg innerhalb von zehn Jahren von 7 auf 20 Prozent. Seit 2022 wurde das Beschäftigungswachstum in der Pflege ausschließlich von ausländischen Beschäftigten getragen. Gleichzeitig erreichen in den kommenden zehn Jahren rund 389.000 Pflegebeschäftigte das Rentenalter. Diese Entwicklung macht internationale Personalgewinnung zu einem dauerhaften Teil der Personalstrategie – und Wohn- sowie Integrationsinfrastruktur zu einer operativen Voraussetzung. [Q17]

### Wohnraum als Recruiting- und Bindungsinstrument

Wohnraum ist keine isolierte Sozialleistung. Das BBSR erwartet bis 2030 einen hohen jährlichen Neubaubedarf, insbesondere in wachsenden Städten und ihrem Umland. Industrie- und Handelskammern behandeln Beschäftigtenwohnen zunehmend als Instrument der Fachkräftesicherung. Die IHK Stuttgart nennt direkte Arbeitgeberunterstützung, Partnerschaften mit Wohnungsunternehmen, Belegungsrechte und Unternehmenswohnungen als umsetzbare Modelle. [Q1; Q6]

Eine aktuelle Auswertung des IW-Personalpanels mit 826 Unternehmen zeigt: 21 Prozent unterstützen Beschäftigte bei der Wohnungssuche, 9 Prozent stellen selbst Wohnraum bereit. In den gesellschaftlichen Dienstleistungen liegen die Anteile bei 27 beziehungsweise 14 Prozent. Von den bereits wohnungsaktiven Unternehmen berichten 70 Prozent, dass die Fachkräftegewinnung erleichtert wird; 55 Prozent sehen Vorteile für die längerfristige Bindung. Diese Werte sind Unternehmenseinschätzungen und kein kausaler Wirkungsnachweis speziell für internationale Pflegekräfte. Sie zeigen jedoch, dass AMAVIO ein reales Arbeitgeberproblem adressiert, dessen Lösung bislang häufig an Organisation, Verwaltung und rechtlicher Unsicherheit scheitert. [Q18]

## Das AMAVIO-Leistungsmodell

KERNVERSPRECHEN  Ein Auftrag, ein verantworteter Projektplan und ein nachvollziehbarer Übergang von der Personalplanung bis zum stabilen Ankommen.

### Zwei Erlös- und Risikostufen

| Modell | Leistung und Erlös | Kapital- und Risikoprofil | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt- und Servicemodell | Konzept-, Projekt-, Setup- und Managementhonorare | Geringe eigene Kapitalbindung; Verträge und Investitionen grundsätzlich beim Kunden | Markteintritt und Hauptumsatzquelle in Phase 1 |
| Selektives Betreiber-/Anmietmodell | Wohn-, Betreiber-, Management- und Serviceerlöse | Eigene Kaution, Einrichtung, Fixkosten und Leerstandsrisiko | Nur nach Nachfrage-, Rechts-, Finanz- und Exit-Gate |

In den ersten zwölf Monaten sollen 100 Prozent der Umsätze aus Projekt- und Servicehonoraren entstehen. Das begrenzt die Liquiditätsbelastung, schafft Referenzen und liefert reale Daten für Standards, Preisbildung und spätere Digitalisierung. Eigene Wohnkapazitäten werden nicht als Wachstumssymbol, sondern als investitionspflichtige Einzelentscheidungen behandelt.

### Leistungsumfang von Bedarf bis Stabilisierung

| Phase | AMAVIO-Leistung | Dokumentiertes Ergebnis | Richtzeit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Bedarf | Stakeholder, Standorte, Starttermine, Zielgruppen, Budget | Bedarfsmatrix, Zielbild, RACI, Ausgangs-KPIs | 1–2 Wochen |
| 2 · Konzept | Wohnformen, Suchradius, Übergang, Kostenkorridor | Wohnraumstrategie, Varianten- und Risikovergleich | 2–3 Wochen |
| 3 · Beschaffung | Marktansprache, Longlist, Besichtigungen, Partner | Shortlist, Objektsteckbriefe, Entscheidungsmatrix | 3–10 Wochen |
| 4 · Prüfung | Kaufmännische und nutzungsbezogene Vorprüfung | Budget, Risikoregister, externe Prüfaufträge | 1–3 Wochen |
| 5 · Realisierung | Verträge koordinieren, Handwerker, Möbel, Anschlüsse | Realisierungsplan, Inventar, Mängel- und Übergabeakte | 3–10 Wochen |
| 6 · Einzug | Zuordnung, Vorabinformation, Schlüssel, Orientierung | Belegungsplan, Protokolle, Welcome-Unterlagen | 2–4 Wochen |
| 7 · Stabilisierung | Sprechstunden, Mängel, Feedback, Reporting | 30-/60-/90-Tage-Report und Maßnahmenplan | 3–36 Monate |

Ein Portfolio aus Bestandswohnungen kann – abhängig von Markt, Entscheidungen und Lieferzeiten – häufig innerhalb von acht bis sechzehn Wochen umgesetzt werden. Hotel-, Pensions- oder Gewerbeumnutzungen benötigen wegen Planung, Genehmigung, Brandschutz und Bau regelmäßig sechs bis achtzehn Monate oder länger. Externe Behörden- und Eigentümerzeiten werden im Projektplan transparent geführt, aber nicht garantiert.

## Leistungsbeschreibung

### Bedarf, Wohnraumstrategie und Business Case

AMAVIO übersetzt die Personalplanung des Auftraggebers in einen belastbaren Wohn- und Ankunftsbedarf. Analysiert werden Anzahl und Ankunftszeitpunkte, Einsatzorte, Schichtmodelle, vertretbare Pendelzeiten, Haushaltsformen, Mietdauer, Budget, Möblierung, Internet, Übergangslösungen und interne Ressourcen. Das Ergebnis ist kein allgemeines Konzeptpapier, sondern eine Entscheidungsvorlage mit Kapazitäten, Kostenkorridoren, Optionen, Risiken, Zuständigkeiten und Zeitplan.

### Objekt- und Partnerbeschaffung

Je nach Auftrag untersucht AMAVIO einzelne Bestandswohnungen, Wohnungspakete, Serviced Apartments, Personalwohnheime, geeignete Pensionen oder Hotels, Kooperationen mit Wohnungsunternehmen sowie langfristig genehmigungsfähige Umnutzungen. Die kaufmännische Vorprüfung umfasst Lage, ÖPNV, Kapazität, Miete, Nebenkosten, Kaution, Einrichtung, Laufzeit, Kündigung, erkennbare Nutzungsfragen und Betriebskosten. Technische Gutachten, Brandschutz, Bau- und Rechtsprüfung werden von qualifizierten Fachpartnern erbracht.

### Vertrags-, Handwerker- und Möblierungskoordination

AMAVIO organisiert Datenraum, Termine, Angebotsvergleich, Verhandlungsprotokolle, Freigaben, Lieferanten und Mängelverfolgung. Individuelle Vertragsgestaltung und abschließende Rechtsprüfung bleiben Rechtsanwälten vorbehalten. Soweit eine Tätigkeit als gewerbsmäßige Vermittlung oder Nachweis von Mietvertragsgelegenheiten einzuordnen ist, wird sie nur nach geklärter Erlaubnis nach § 34c GewO oder über entsprechend zugelassene Partner ausgeführt. [Q7; Q8]

### Einzug, Behördenorientierung und Integration

Zum Einzugsmanagement gehören Bewohner- und Zimmerzuordnung, digitale Vorabinformationen, Übergabe, Hausordnung, Müll- und Gemeinschaftsregeln, Termin- und Dokumentenchecklisten sowie Orientierung zu ÖPNV, Einkauf, medizinischer Versorgung, Bank, Versicherung und lokalen Beratungsstellen. AMAVIO organisiert und verweist an qualifizierte Stellen; es erbringt keine Rechts-, Steuer-, Versicherungs- oder Einwanderungsberatung.

Freiwillige Integrationselemente umfassen Welcome-Sprechstunden, Standortorientierung, Buddy- und Mentorenanschlüsse beim Arbeitgeber, Sprach- und Freizeitpartner, Community-Termine sowie strukturierte Bewohnerbefragungen. Das Deutsche Kompetenzzentrum für internationale Fachkräfte in den Gesundheits- und Pflegeberufen empfiehlt, Integrations- und Einarbeitungsplanung nicht mit dem Einzug enden zu lassen, sondern mindestens bis sechs Monate nach Berufsanerkennung anzulegen. AMAVIO strukturiert deshalb eine 30-/60-/90-/180-Tage-Begleitung. Die Leistung fördert Selbstständigkeit und Zugehörigkeit; sie ist keine soziale Kontrolle. Arbeitsverhältnis und Wohnverhältnis werden organisatorisch und vertraglich soweit möglich getrennt. [Q20]

### Immer enthalten und optional

| Standard in jedem Mandat | Optionale Zusatzmodule |
| --- | --- |
| Kick-off, Bedarfserhebung und Projektauftrag | Erweiterte regionale oder bundesweite Objektsuche |
| Terminplan, Verantwortungsmatrix und Risikoregister | Technische/rechtliche Due Diligence durch Dritte |
| Definierte Status- und Entscheidungstermine | Umbau-, Handwerker- und Beschaffungssteuerung |
| Budget-, Änderungs- und Freigabemanagement | Mehrsprachige Vor-Ort- und Wochenendbegleitung |
| Dokumenten-, Übergabe- und Abnahmeakte | Laufendes Housing-, Community- und KPI-Management |
| Projektabschlussbericht | Kinderbetreuungs-, Betreiber- oder Zwischenmietmodul |

Nicht im Honorar enthalten sind Mieten, Kautionen, Bau- und Möblierungskosten, Genehmigungsgebühren, Makler-, Rechts-, Steuer-, Dolmetscher- und Umzugskosten, Visa- und Anerkennungsverfahren, medizinische Leistungen sowie individuelle Behördengebühren. Fremdkosten werden vor Beauftragung freigegeben und transparent getrennt ausgewiesen.

## Drei Leistungspakete und Vergütung

Die Pakete geben Kunden einen klaren Einstieg und schützen AMAVIO vor unklaren Leistungsversprechen. Preise werden nicht aus möglichen Mietwerten abgeleitet, sondern aus Projektumfang, erforderlicher Gründer- und Partnerzeit, Verantwortung, Reaktionszeiten und Risikopuffer.

| Paket | Ergebnis | Umfang | Vergütung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · AMAVIO Blueprint | Entscheidungsreife Wohnraum- und Arrival-Strategie | 4–6 Wochen; Bedarf, Varianten, Grobbudget, Risiken, Roadmap, Managementpräsentation | Pilot ab 12.500 EUR; Standard 21.000–22.500 EUR netto |
| 2 · AMAVIO Launch | Bezugsfertige Wohnlösung für eine konkrete Rekrutierungswelle | 8–16 Wochen bei Bestand; Suche, Koordination, Einrichtung, Einzug, 4 Wochen Stabilisierung | Pilot ab 28.000 EUR (< 300 Std.); Standard 33.750–65.000 EUR netto zzgl. Fremdkosten |
| 3 · Housing & Arrival Office | Dauerhafte externe Housing- und Ankunftsfunktion | Setup, laufende Bedarfe, Einzüge, Sprechstunde, Eskalation, Community, KPI-Reporting | Reduziertes Setup ab 15.000 EUR; Standard 20.250–33.750 EUR + 4.500–12.000 EUR/Monat |

### Kalkulationslogik und persönlicher Zeiteinsatz

Die interne Startkalkulation verwendet einen Projekt-Tagessatz von rund 900 EUR netto. Er berücksichtigt, dass von etwa 220 Arbeitstagen pro Jahr nicht alle fakturierbar sind: Vertrieb, Angebotsarbeit, Administration, Weiterbildung, Krankheit, Urlaub, Netzwerkpflege und Unternehmensaufbau beanspruchen eigene Kapazität. Bei rund 130 bis 140 fakturierbaren Tagen muss der Tagessatz neben dem Unternehmerlohn auch Software, Mobilität, Versicherungen, Beratung, Vertrieb, Ausfallrisiko und Rücklagen tragen. Der Tagessatz ist eine AMAVIO-Planungsannahme, keine behauptete Marktstatistik.

| Paket | Gründerzeit | Externe/variable Arbeit | Preislogik |
| --- | --- | --- | --- |
| Blueprint | Pilot bis ca. 100 Std.; Standard 120–190 Std. | Recherche, Daten, ggf. Fachinterviews | Festpreis nach Standorten und Varianten |
| Launch | Pilot unter 300 Std.; Standard 300–600 Std. | Technik, Recht, Handwerk, Lieferanten | Festpreis + transparente Fremdkosten; ggf. Meilensteine |
| Housing & Arrival Office | Reduziertes Setup bis ca. 130 Std.; Standard 180–300 Std.; danach laufend | Vor-Ort-, Sprach- und Spezialpartner | Setup + Grundgebühr + definierte variable Einzüge |

ZAHLUNGS- UND ABNAHMEMODELL  Blueprint: 40 % bei Auftrag, 40 % nach Analyse- und Optionsfreigabe, 20 % bei Übergabe. Launch: 30 % bei Auftrag, 30 % nach Objekt-/Umsetzungsentscheidung, 30 % bei Bezugsfertigkeit, 10 % nach Stabilisierung. Laufende Programme werden monatlich im Voraus abgerechnet. Zusatzleistungen benötigen einen schriftlichen Änderungsauftrag.

## Wirtschaftlicher Nutzen für Arbeitgeber

Es gibt keine seriöse, universelle Abbruchquote und keinen einheitlichen Branchenwert für die Gesamtkosten internationaler Rekrutierung. Herkunftsland, Beruf, Anerkennungsweg, Sprache, Vermittlungsmodell, Reise, Arbeitgeberleistung und interne Prozesse unterscheiden sich erheblich. AMAVIO verwendet deshalb keine erfundene Pauschale, sondern erstellt pro Kunde einen nachvollziehbaren Ausgangs- und Wirkungscase.

### Arbeitgeberbezogenes Kostenmodell

| Kostenblock | Berechnung | Datenquelle beim Kunden |
| --- | --- | --- |
| Interne Koordination | Stunden von HR, Recruiting, Führung, Verwaltung × Vollkostensatz | Zeiterhebung/Interviews |
| Verzögerter Arbeitsstart | Tage zwischen Soll- und Ist-Start × intern definierter Ausfallwert | Personal- und Dienstplandaten |
| Externe Rekrutierung | Vermittlung, Sprache, Anerkennung, Reise, Visa, Dokumente | Rechnungen und Verträge |
| Wohnen und Einrichtung | Suche, Übergangshotel, Kaution, Möbel, Transporte, Leerstand | Objekt- und Kreditorendaten |
| Früher Austritt/No-show | tatsächlich versunkene Kosten + Wiederbesetzungsaufwand | HR-Falldaten |

AMAVIO verspricht keine kausale Einsparung, die allein durch Wohnraum entsteht. Die Wirkung wird über operative Kennzahlen beobachtet: Time-to-Housing, termingerechte Einzüge, Zeit bis Arbeitsstart, interne Koordinationsstunden, offene Eskalationen, Bewohnerzufriedenheit nach 30 und 90 Tagen sowie Beschäftigtenverbleib nach sechs und zwölf Monaten. Mitarbeiterbindung bleibt eine gemeinsame Ergebnisgröße, weil sie auch von Führung, Vergütung, Anerkennung, Sprache, Arbeitsbedingungen und Dienstplanung abhängt.

| KPI | Definition | Steuerungsnutzen |
| --- | --- | --- |
| Time-to-Housing | Tage von freigegebenem Bedarf bis verfügbarer Wohnlösung | Geschwindigkeit und Supply-Leistung |
| On-time Move-in | Anteil Einzüge am geplanten Termin | Planbarkeit des Arbeitsstarts |
| HR Coordination Hours | Interne Kundenstunden je Ankunft | Entlastung und Prozessreife |
| Issue Resolution Time | Zeit bis dokumentierte Lösung eines Housing-Falls | Servicequalität |
| 30/90-Day Satisfaction | standardisierte Bewohnerbewertung | Früherkennung und Lernschleife |
| 6/12-Month Retention | Beschäftigtenverbleib; gemeinsam mit Arbeitgeber bewertet | Langfristiger Outcome, keine AMAVIO-Garantie |

## Qualität, Sicherheit und Verantwortungsgrenzen

### Projekt- und Kundensicherheit

Schriftlicher Leistungsauftrag mit Annahmen, Ausschlüssen, Ansprechpartnern und Abnahmekriterien.

Freigabematrix für Budgets, Vergaben, Nachträge und Bewohnerkommunikation.

Mehrere Angebote ab vereinbarter Schwelle; Vier-Augen-Prinzip bei wesentlichen Vergaben.

Objekt-, Foto-, Inventar-, Übergabe- und Mängeldokumentation.

Wöchentlicher Status- und Risikobericht mit Entscheidungen, Verantwortlichen und Fristen.

Berufshaftpflicht sowie objektspezifische Versicherungsprüfung.

Beschwerde-, Eskalations- und Notfallweg; 24/7-Leistungen nur über qualifizierte Partner.

### Datenschutz, Vertraulichkeit und Bewohnerfragebogen

Vor Projektbeginn wird festgelegt, ob AMAVIO als Auftragsverarbeiter, gemeinsam Verantwortlicher oder eigenständig Verantwortlicher handelt. Je nach Rolle werden Auftragsverarbeitungsvertrag, technische und organisatorische Maßnahmen, Berechtigungskonzept, Löschfristen und Vorfallprozess vereinbart. Alle Mitarbeitenden und Partner werden auf Vertraulichkeit verpflichtet. [Q9]

Gesundheitsdaten und andere besondere Kategorien werden grundsätzlich nicht erhoben. Angaben zu Barrierefreiheit oder Unterstützungsbedarf erfolgen freiwillig, zweckgebunden und getrennt. Bewohnerfragebögen beschränken sich auf für Wohnung und Einzug erforderliche Daten, etwa Kontakt, Sprache, Ankunft, Haushaltsform, Mietdauer, Budget, Pendelpräferenz, Möblierung und objektbezogene Kriterien. Religion, politische Einstellung, ethnische Herkunft oder private Lebensführung sind nicht Gegenstand der Datenerhebung.

### Leistungsgrenzen

AMAVIO schuldet eine fachgerechte Projekt- und Serviceleistung, nicht den Eintritt externer Entscheidungen. Verfügbarkeit bestimmter Wohnungen, Visa, Anerkennung, behördliche Genehmigung, Auslastung oder Mitarbeiterbindung werden nicht garantiert. Rechts-, Steuer-, Versicherungs-, Bau-, Brandschutz- und Einwanderungsberatung werden an dafür qualifizierte Stellen vergeben. Diese klare Abgrenzung ist kein Leistungsdefizit, sondern Teil des Qualitätsmanagements.

# 2. Unternehmerprofil

## Gründerprofil und Umsetzungsfähigkeit

### Persönliches Profil und Founder–Market Fit

Zaki Amawi verbindet berufliche Erfahrung aus Immobilien, internationaler Personalgewinnung, Gesundheitswirtschaft, Vertrieb und operativer Projektsteuerung. Diese Kombination ist für AMAVIO unmittelbar relevant: Geeigneter Wohnraum muss identifiziert und wirtschaftlich geprüft, Arbeitgeberbedarfe müssen verstanden und in belastbare Projektaufträge übersetzt, internationale Bewohner müssen durch einen verlässlichen Ankommensprozess begleitet und alle Beteiligten über klare Abläufe miteinander verbunden werden.

Die Gründung beruht nicht auf einer ausschließlich theoretischen Marktannahme. Zaki Amawi hat die zentralen Herausforderungen aus mehreren Perspektiven kennengelernt: aus der Ansprache und Prüfung von Immobilien, aus dem B2B-Vertrieb an Kliniken und Pflegeeinrichtungen, aus der Koordination internationaler Kandidatinnen und Kandidaten sowie aus der praktischen Beschaffung und Organisation von Wohnraum. AMAVIO führt diese Erfahrungen in einem eigenständigen Leistungsmodell zusammen.

### Fachlicher Werdegang

Die berufliche Grundlage bildet eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Sie vermittelte ein praxisnahes Verständnis für serviceorientierte Abläufe, kaufmännische Prozesse, Organisation, Qualitätsansprüche und den professionellen Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Anschließend war Zaki Amawi mehrere Jahre in der Immobilien- und Versicherungswirtschaft tätig. Im Immobilienbereich gehörten insbesondere Objektansprache, Akquisition, Vorprüfung und Kommunikation mit Maklern, Eigentümern und weiteren Marktpartnern zu seinen Aufgaben. Dabei arbeitete er auch an Akquisitions- und Expansionsvorhaben für Mehrfamilienhäuser in Deutschland und Großbritannien mit. Aus dem Versicherungsumfeld bringt er zusätzlich ein Bewusstsein für Risikoprüfung, Dokumentation, Haftungsfragen und verbindliche Kundenkommunikation mit.

Ab November 2023 war Zaki Amawi am Aufbau des Deutschlandgeschäfts eines international tätigen Recruiting-Unternehmens beteiligt. Seine Verantwortung entwickelte sich von operativen Aufgaben über Kunden- und Partnermanagement im Klinikbereich bis zur Leitung des Property Managements. Zu seinen Tätigkeiten gehörten die Gewinnung und Betreuung von Arbeitgeberkunden, die Abstimmung von Personalbedarfen, die Organisation von Interviews und Recruiting-Veranstaltungen, die Arbeit mit Verträgen und Kennzahlen sowie die Koordination von Wohnraum für internationale Fachkräfte und Auszubildende.

Im Property Management beschäftigte er sich praktisch mit der Suche, Abstimmung und Bereitstellung von Wohnungen, der Kommunikation mit Vermietern und Arbeitgebern sowie der Vorbereitung von Einzügen. Diese Erfahrung zeigte, dass ein unterschriebener Arbeitsvertrag allein keinen erfolgreichen Start gewährleistet. Erst wenn Unterkunft, Zuständigkeiten, Dokumente, Kommunikation und Orientierung funktionieren, kann aus einer Rekrutierung ein stabiler Arbeits- und Integrationsprozess werden.

### Organisatorische und operative Kompetenz

Die bisherigen Tätigkeiten waren regelmäßig durch viele parallele Beteiligte, enge Zeitpläne und voneinander abhängige Arbeitsschritte geprägt. Arbeitgeber, Kandidaten, Vermieter, interne Teams und externe Dienstleister benötigen unterschiedliche Informationen, verfolgen verschiedene Prioritäten und müssen dennoch zu einem verbindlichen Ergebnis geführt werden.

Der Gründer bringt insbesondere strukturierte Bedarfsklärung, Priorisierung, Termin- und Aufgabensteuerung, Stakeholder-Kommunikation, Angebots- und Vertragskoordination, KPI-orientiertes Reporting, Eskalationsmanagement und Qualitätskontrolle ein. Für AMAVIO werden diese Fähigkeiten in standardisierte Projektphasen übersetzt – von der Arbeitgeberanfrage über Objekt- und Wirtschaftlichkeitsprüfung bis zu Möblierung, Übergabe, Bewohnerkommunikation und Nachbetreuung.

## Unternehmerische, digitale und persönliche Kompetenz

### Kaufmännische und unternehmerische Kompetenz

Zaki Amawi verfügt über praktische Erfahrung im B2B-Vertrieb, in der Entwicklung von Kundenbeziehungen, in Vertragsprozessen sowie in der wirtschaftlichen Bewertung von Angeboten und Projekten. Er kennt lange Entscheidungswege auf Arbeitgeberseite und weiß, dass ein tragfähiges Leistungsangebot nicht nur fachlich überzeugen, sondern Budget, Verantwortlichkeiten, Zeitplan und messbaren Nutzen transparent machen muss.

Der Markteintritt folgt deshalb einem stufenweisen und risikobewussten Ansatz. Projektbezogene Leistungen ermöglichen frühe Umsätze und Referenzen bei begrenzter Kapitalbindung. Eigene oder langfristig angemietete Wohnkapazitäten werden erst aufgebaut, wenn Nachfrage, rechtliche Nutzbarkeit, Objektwirtschaftlichkeit und Finanzierung nachgewiesen sind. Wachstum bedeutet damit nicht möglichst schnellen Objektaufbau, sondern die kontrollierte Wiederholung tragfähiger Projekte.

### Digitale Kompetenz und Prozessentwicklung

Die digitale Ausrichtung von AMAVIO basiert auf konkreten operativen Anforderungen. Zaki Amawi arbeitet mit digitalen Vertriebs-, Kommunikations- und Reportingprozessen und beschäftigt sich mit KI-gestützten sowie Low-Code-basierten Methoden zur Strukturierung von Informationen, Standardisierung wiederkehrender Aufgaben und Entwicklung digitaler Produktkonzepte.

Seine Rolle liegt nicht in der Behauptung, sämtliche Softwareentwicklung selbst abzudecken. Er definiert Nutzerprobleme, Prozessschritte, Rollen, Datenpunkte und Qualitätsanforderungen aus der Praxis und übersetzt sie in umsetzbare digitale Anforderungen. Technische Entwicklung, Datenschutz und IT-Sicherheit werden durch spezialisierte Partner ergänzt. So entsteht die spätere digitale Plattform aus erprobten Abläufen statt unabhängig vom operativen Geschäft.

### Persönliche Motivation

Die Motivation für AMAVIO ist wirtschaftlich und persönlich zugleich. Die Familie von Zaki Amawi hat Migration und das Ankommen in Deutschland über mehrere Generationen selbst erlebt. Sein Großvater kam als Gastarbeiter nach Deutschland; seine Eltern bauten sich später ebenfalls in Deutschland ein neues Leben auf. Aus dieser Familiengeschichte kennt der Gründer die Bedeutung von Orientierung, Verlässlichkeit, sozialem Anschluss und einem sicheren Zuhause.

Während seiner Arbeit mit internationalen Fachkräften wurde daraus ein konkreter unternehmerischer Auftrag. Er erlebte, dass Menschen mit beruflicher Qualifikation und Arbeitsvertrag dennoch vor grundlegenden Hürden stehen: fehlende Nachweise für den Wohnungsmarkt, unklare Zuständigkeiten, Sprachbarrieren, hoher organisatorischer Aufwand und fehlende lokale Kontakte. Gleichzeitig verlieren Arbeitgeber Zeit und Planungssicherheit, wenn Wohnraum und Ankommen nicht professionell organisiert sind.

PERSÖNLICHER ANTRIEB  AMAVIO soll Menschen keinen kurzfristigen Schlafplatz, sondern einen verlässlichen Start ermöglichen – und Arbeitgebern die Infrastruktur geben, aus internationaler Rekrutierung stabile Beschäftigung werden zu lassen.

### Kompetenzabsicherung

Der Gründer konzentriert sich auf Strategie, Vertrieb, Arbeitgeber- und Immobilienpartnerschaften, Projektsteuerung, Prozessqualität und den Aufbau des operativen Modells. Steuerliche und buchhalterische Aufgaben werden mit Steuerberatung bearbeitet; miet-, gesellschafts- und datenschutzrechtliche Fragen mit qualifizierter Rechtsberatung; Nutzungsänderung, Brandschutz und bauliche Prüfung mit Architekten und Fachplanern; technische Entwicklung und IT-Sicherheit mit spezialisierten Dienstleistern. Diese Aufteilung nutzt die Stärken des Gründers, ohne fachfremde Verantwortung zu überschätzen.

### Zusammenfassende Eignung

Zaki Amawi bringt die für die Startphase entscheidenden Kompetenzen zusammen: Zugang zu Arbeitgeber- und Immobilienmärkten, Erfahrung mit internationalen Zielgruppen, B2B-Vertrieb, operative Projektsteuerung, serviceorientierte Organisation und ein belastbares Verständnis für die praktischen Hürden des Ankommens. Seine persönliche Motivation ist eng mit dem Unternehmenszweck verbunden; der stufenweise Markteintritt begrenzt zugleich Kapital- und Umsetzungsrisiken. Damit besteht eine nachvollziehbare fachliche, organisatorische und unternehmerische Grundlage für den Aufbau von AMAVIO.

# 3. Zielkunden- und Bedarfsanalyse

## Zielkundenlogik und Fokus

AMAVIO verkauft seine Leistung nicht primär an die einziehenden Beschäftigten, sondern an Arbeitgeber und Recruitingpartner, deren Personalgewinnung erst dann wirtschaftlich wirksam wird, wenn die angeworbene Person tatsächlich ankommt, ihre Arbeit aufnehmen kann und in der Region stabilisiert wird. Der relevante Bedarf entsteht deshalb nicht bei jeder offenen Stelle, sondern dort, wo mehrere Faktoren zusammentreffen: wiederkehrende Rekrutierung überregionaler oder internationaler Beschäftigter, ein angespannter lokaler Wohnungsmarkt, begrenzte interne Projektkapazität und ein verbindlicher Einstellungs- oder Ankunftszeitplan.

Für den Markteintritt wird der Fokus bewusst enger gewählt als der langfristige Unternehmenszweck. Primäre Startkunden sind Krankenhäuser, Klinikverbünde, stationäre Pflegeanbieter und größere ambulante Träger in Nordrhein-Westfalen, die regelmäßig internationale Pflegefachkräfte, Ärztinnen und Ärzte, Auszubildende oder weitere Engpassprofile einstellen. Recruitingunternehmen bilden ein zweites, partnerschaftliches Einstiegssegment, sofern Verantwortlichkeiten, Vergütung und Datenrollen eindeutig getrennt werden.

IDEAL CUSTOMER PROFILE  Ein geeigneter Startkunde plant innerhalb der nächsten zwölf Monate mindestens eine konkrete Ankunftsgruppe oder mehrere Einzelankünfte, verfügt nicht über ausreichend eigenen Personalwohnraum, benennt einen verantwortlichen Entscheider und ist bereit, Bedarf, Budget, Termine und interne Zuständigkeiten in einem strukturierten Projekt aufzunehmen.

### Priorisierung der Kundensegmente

| Segment | Typischer Bedarf | Eignung zum Start |
| --- | --- | --- |
| Krankenhäuser und Klinikverbünde | Planbare Ankunftsgruppen, Anerkennungsphasen, Schichtnähe, möblierter Übergangswohnraum und koordinierte Integration | Sehr hoch: hoher Problemdruck, wiederkehrender Bedarf und klare Arbeitgeberverantwortung |
| Stationäre Pflegeanbieter und größere Träger | Verteilte Standorte, kleinere Gruppen, Wohnraum im Umfeld einzelner Einrichtungen und standardisierte Ankunftsprozesse | Hoch: großer Bedarf, jedoch häufig kleinere Budgets und heterogene Entscheidungswege |
| Internationale Recruitingpartner | Lokale Umsetzung nach Auswahl und Einreise: Wohnraum, Möblierung, Einzug, Behördenorientierung und Reporting | Hoch als Kanal: schneller Zugang zu Projekten, aber klare Abgrenzung zur Vermittlungsleistung erforderlich |
| Industrie, Logistik, Handwerk und weitere Engpassbranchen | Mitarbeiterwohnen für überregionale Einstellungen, Auszubildende, Projektteams oder Produktionsanläufe | Selektiv: attraktiver Expansionsmarkt nach Standardisierung der Kernprozesse |
| Hochschulen, Kommunen und Ausbildungsverbünde | Wohnplätze, Standortprojekte und Partnerkoordination für Studierende oder Auszubildende | Später: strategisch passend, aber meist längere Vergabe- und Entscheidungsprozesse |

Die Priorisierung folgt nicht allein der Größe einer Organisation. Entscheidend sind Ankunftsvolumen, zeitliche Dringlichkeit, Entscheidungsgeschwindigkeit, Wohnungsmarktlage, vorhandene Eigenkapazität und Zahlungsbereitschaft. Ein mittelgroßes Krankenhaus mit einer konkret geplanten Gruppe von 15 Pflegekräften kann deshalb für den Markteintritt geeigneter sein als ein großer Konzern ohne verbindliches Projekt.

## Bedarfsauslöser und Zahlungsbereitschaft

Der Marktbedarf ist bereits heute sichtbar. Nach einer Studie des Deutschen Krankenhausinstituts hatten 96 % der befragten Krankenhäuser aktuell oder in den vorherigen fünf Jahren internationale Ärztinnen, Ärzte oder Pflegekräfte beschäftigt; 91 % berichteten dies speziell für internationale Pflegekräfte. Rund 90 % der Häuser mit entsprechender Erfahrung stellen Wohnraum bereit oder unterstützen bei Wohnungssuche und Behördengängen. 83 % erwarten, dass die Zahl internationaler Beschäftigter in den kommenden fünf Jahren steigen oder deutlich steigen wird. Wohnraum ist damit keine randständige Sozialleistung, sondern ein regelmäßig zu organisierender Bestandteil internationaler Personalgewinnung. [Q21]

Zahlungsbereitschaft entsteht insbesondere dann, wenn die interne Eigenorganisation an Grenzen stößt. Das DKI beschreibt Wohnungssuche, Besichtigungen aus dem Ausland, Wohnraumknappheit, Möblierung und die zeitlich befristete Bereitstellung von Unterkünften als erhebliche zusätzliche Herausforderung. Teilweise werden externe Dienstleister beauftragt. Für AMAVIO folgt daraus: Verkauft wird nicht lediglich eine Wohnungssuche, sondern die planbare Entlastung eines bereichsübergreifenden Arbeitgeberprozesses.

### Typische Auslöser eines Mandats

01  Konkrete Rekrutierungswelle  Ein Arbeitgeber erwartet eine definierte Gruppe oder mehrere Ankünfte mit verbindlichen Startdaten.

02  Fehlende Wohnkapazität  Eigene Wohnheime, Bestandswohnungen oder kurzfristige Übergangslösungen reichen nicht aus.

03  Überlastete interne Zuständigkeiten  HR, Recruiting, Pflegeleitung, Einkauf und Facility Management bearbeiten Einzelfragen ohne gemeinsame Projektsteuerung.

04  Qualitäts- oder Bindungsprobleme  Zusagen werden uneinheitlich umgesetzt, Beschäftigte erhalten unterschiedliche Unterstützung oder Rückfragen eskalieren in die Personalabteilung.

05  Neuer Standort oder neuer Recruitingpartner  Ein standardisierter Wohn- und Ankunftsprozess muss erstmals aufgebaut oder regional umgesetzt werden.

### Konsequenzen der Nichtbeauftragung

Die Alternative zu AMAVIO ist in vielen Fällen nicht „keine Kosten“, sondern interne Bearbeitung. Mitarbeitende suchen Objekte, koordinieren Besichtigungen, holen Freigaben ein, stimmen Verträge ab, beschaffen Möbel, organisieren Übergaben und beantworten Alltagsfragen. Hinzu kommen mögliche Mehrkosten aus kurzfristigen Unterkünften, Verzögerungen und Doppelarbeit. Diese Belastung wird im späteren Angebot kundenspezifisch über tatsächlich beteiligte Rollen, Stunden, externe Ausgaben und Ankunftsvolumen erfasst; pauschale Einsparversprechen werden vermieden.

## Buying Center und Entscheidungsprozess

Ein Mandat wird selten von einer einzigen Person entschieden. Die fachliche Initiative kann aus Recruiting oder Pflegedirektion kommen, während Einkauf, Finanzen, Immobilienmanagement, Datenschutz und Geschäftsführung weitere Anforderungen stellen. Der Vertrieb muss deshalb den Nutzen für jede Rolle übersetzen und früh klären, wer Budget, fachliche Freigabe und Vertragsabschluss verantwortet.

| Rolle | Interesse und Prüffrage | AMAVIO-Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Geschäftsführung / Klinikleitung | Ist das Vorhaben strategisch notwendig, wirtschaftlich vertretbar und reputationssicher? | Business Case, Risikogrenzen, Meilensteine und Ergebnisreporting |
| HR / Recruiting | Starten die angeworbenen Personen planbar und sinkt die operative Einzelfallarbeit? | Ankunftsplan, Statusübersicht, Eskalationsweg und feste Ansprechperson |
| Pflegedirektion / Fachbereich | Sind Beschäftigte zum Einsatzbeginn orientiert und wird die Station entlastet? | Übergabeprozess, Erwartungsmanagement und definierte Schnittstelle zur fachlichen Einarbeitung |
| Einkauf / Finanzen | Sind Leistung, Preis, Zusatzkosten und Haftungsgrenzen eindeutig? | Leistungsbeschreibung, Paketlogik, Angebotskalkulation und Abnahme |
| Immobilien / Facility | Sind Objekt, Nutzung, Möblierung, Übergabe und Dienstleister sauber koordiniert? | Objektprüfung im Leistungsumfang, Aufgabenmatrix und Dokumentation |
| Datenschutz / Recht | Welche Daten werden verarbeitet und wer trägt welche Verantwortung? | Datenminimierung, Rollenklärung, Vertraulichkeit und geprüfte Vertragsmuster |

### Typischer Beschaffungsweg

01  Qualifizierung  Ankunftsvolumen, Standorte, Zieltermine, vorhandener Wohnraum, interne Ressourcen und Budgetweg werden in einem Erstgespräch geprüft.

02  Bedarfsworkshop  AMAVIO erstellt eine belastbare Ausgangslage, Varianten, Verantwortlichkeiten und eine erste Zeit- und Kostenlogik.

03  Angebot und Freigabe  Leistungsumfang, Ausschlüsse, Meilensteine, Vergütung, Fremdkosten und Entscheidungsrechte werden verbindlich beschrieben.

04  Pilotmandat  Ein klar abgegrenzter Standort oder eine Ankunftsgruppe dient als erster Leistungsnachweis.

05  Rollout oder Managementvertrag  Nach Abnahme des Piloten werden weitere Standorte, Gruppen oder laufende Leistungen standardisiert beauftragt.

### Go-/No-Go-Kriterien

| Go | Klärungsbedarf | No-Go |
| --- | --- | --- |
| Verbindliche Ankünfte, benannter Entscheider, realistischer Termin, geklärter Budgetpfad | Unklares Volumen, fehlende Daten, mehrere Standorte ohne Priorisierung oder noch offene interne Freigabe | Kein Auftraggeber, keine zulässige Nutzung, unrealistische Garantien oder nicht finanzierbare Fremdkosten |
| Zugang zu HR, Einkauf und operativen Ansprechpartnern | Unklare Rollen zwischen Arbeitgeber, Recruiter, Vermieter und AMAVIO | AMAVIO soll Rechts-, Visa-, Anerkennungs- oder Pflegeleistungen ohne befugte Partner übernehmen |

# 4. Markt- und Wettbewerbsanalyse

## Marktstruktur und Nachfragebelege

AMAVIO bewegt sich an der Schnittstelle mehrerer Märkte: Gesundheits- und Pflegepersonal, internationale Fachkräftegewinnung, Mitarbeiterwohnen, möbliertes Übergangswohnen, Relocation und integrationsorientiertes Onboarding. Für diese kombinierte Leistung existiert keine amtliche Umsatzkategorie. Eine seriöse Marktanalyse muss daher die zugrunde liegenden Nachfragetreiber, die Zahl potenzieller Arbeitgeber und den realistisch bearbeitbaren Startmarkt getrennt betrachten.

| Marktsignal | Aktueller Beleg | Bedeutung für AMAVIO |
| --- | --- | --- |
| Struktureller Pflegebedarf | Destatis erwartet bis 2049 eine rechnerische Lücke von mindestens 280.000 bis 690.000 Pflegekräften. [Q2] | Internationale und überregionale Personalgewinnung bleibt langfristig relevant. |
| Akuter Engpass | Die Arbeitslosenquote von Pflegefachkräften lag 2025 bei nur 1,1 %; rund 31.000 Pflege-Stellenangebote waren im Jahresdurchschnitt gemeldet. [Q22] | Arbeitgeber konkurrieren nicht nur über Vergütung, sondern über einen funktionierenden Arbeits- und Lebensstart. |
| Wachsende Internationalität | Der Anteil ausländischer Beschäftigter in Pflegeberufen stieg von 10 % im Jahr 2018 auf 18 % im Jahr 2024. [Q23] | Wohnraum, Behördenorientierung und soziale Integration werden zu wiederkehrenden Arbeitgeberaufgaben. |
| Angespannter Wohnungsmarkt | Das BBSR beziffert den bundesweiten Neubaubedarf 2023 bis 2030 auf knapp 320.000 Wohnungen jährlich; 70 % entfallen auf Geschosswohnungen. [Q1] | Gerade kleine, bezahlbare und arbeitsplatznahe Einheiten stehen in Konkurrenz zu breiter Haushaltsnachfrage. |
| Großer NRW-Kernmarkt | NRW zählte 2024 insgesamt 316 Krankenhäuser; dort arbeiteten 130.667 Personen im Pflegedienst. [Q24][Q25] | Eine hohe Dichte potenzieller Kunden ist aus Düsseldorf ohne bundesweiten Fixkostenaufbau erreichbar. |

Auch die Wohnungsmarktdaten sprechen für einen regional differenzierten Ansatz. Der NRW.BANK-Wohnungsmarktbericht zeigt ein besonders hohes Preisniveau an der Rheinschiene und in Münster, zugleich aber heterogene Teilmärkte im Ruhrgebiet. AMAVIO darf deshalb keine landesweit einheitliche Objektstrategie verwenden. Standort, Arbeitsweg, Schichttauglichkeit, Mietniveau, Möblierungsaufwand und Alternativangebot werden je Projekt geprüft. [Q26]

## TAM, SAM und realistischer SOM

Die Marktgrößen werden als Kundenuniversum und nicht als scheinpräziser Branchenumsatz ausgewiesen. Ein Standort ist zudem nicht automatisch ein Kunde: Klinik- und Pflegegruppen können zentral einkaufen, während einzelne Häuser operative Budgets besitzen. Die folgenden Ebenen dienen daher der Vertriebsplanung und werden im CRM laufend bereinigt.

| Ebene | Abgrenzung | Planungsgröße |
| --- | --- | --- |
| TAM – langfristiges Kundenuniversum | Deutsche Krankenhäuser sowie größere stationäre und ambulante Pflegeanbieter; später weitere Arbeitgeber mit wiederkehrendem Workforce-Housing-Bedarf | Allein 1.841 Krankenhäuser im Jahr 2024; Pflege- und weitere Arbeitgeber erweitern das Universum deutlich. [Q27] |
| SAM – operativ erreichbarer Startmarkt | Krankenhäuser, Klinikgruppen, stationäre Pflegeanbieter und größere Träger in NRW mit konkreter internationaler oder überregionaler Rekrutierung | 316 Krankenhäuser sowie 3.252 Pflegeheime und 3.205 ambulante Dienste als Standortbasis; Gruppenstrukturen und Eignung sind zu bereinigen. [Q24][Q28] |
| SOM – Ziel der ersten 24 Monate | Qualifizierte Mandate im erreichbaren Netzwerk und in priorisierten NRW-Korridoren | AMAVIO-Zielannahme: 8–12 bezahlte Projektmandate, daraus 2–4 wiederkehrende Management- oder Rolloutbeziehungen |

EINORDNUNG  Der SOM ist kein behaupteter Marktanteil, sondern eine kapazitätsgerechte Vertriebs- und Umsetzungsannahme für ein gründergeführtes Unternehmen. Die Finanzplanung darf nur Mandate berücksichtigen, die mit realistischen Akquisezeiten, Projektstunden und Startterminen ausführbar sind.

### Regionale Markteintrittslogik

| Priorität | Korridor | Begründung |
| --- | --- | --- |
| A | Düsseldorf · Köln · Bonn und jeweiliges Umland | Hohe Arbeitgeberdichte und internationales Recruiting treffen auf besonders angespannte und teure Wohnungsmärkte. |
| A | Ruhrgebiet: Essen · Duisburg · Bochum · Dortmund | Großer Gesundheits- und Pflegemarkt, kurze Distanzen und heterogene Wohnungsteilmärkte ermöglichen unterschiedliche Objektstrategien. |
| B | Niederrhein · Bergisches Land · südliches Rheinland | Gute Erreichbarkeit und potenziell geringere Objektkosten; Bedarf muss je Arbeitgeber und ÖPNV-Anbindung geprüft werden. |
| C | Übriges NRW und bundesweite Mandate | Bearbeitung zunächst nur bei Ankerkunden, Partnernetzwerk oder ausreichend großem Projektvolumen. |

Die Standortwahl erfolgt nicht nach Stadtimage, sondern nach einem standardisierten Score: bestätigte Ankünfte, Arbeitgeberdichte, Miet- und Verfügbarkeitslage, maximaler Arbeitsweg im Schichtbetrieb, ÖPNV, Genehmigungs- und Nutzungsrisiken, Möblierungslogistik und vorhandene lokale Partner. Dieses Vorgehen schützt AMAVIO vor einer zu frühen, flächigen Expansion.

## Wettbewerb und Ersatzlösungen

Der Wettbewerb besteht weniger aus einem einzelnen identischen Anbieter als aus spezialisierten Teilangeboten und internen Ersatzlösungen. Für den Kunden konkurriert AMAVIO daher gleichzeitig gegen Eigenorganisation, Relocation-Agenturen, möblierte Wohnplattformen, Makler, Corporate-Housing-Anbieter, Beratungen zum Mitarbeiterwohnen und eigene Personalwohnheime.

| Alternative | Stärke | Verbleibende Lücke |
| --- | --- | --- |
| Interne Eigenorganisation | Direkte Kontrolle, vorhandenes Arbeitgeberwissen und keine externe Projektvergütung | Hoher Koordinationsaufwand, verteilte Verantwortung, geringe Skalierbarkeit und schwer messbare interne Kosten |
| Relocation-Agenturen | Visa-, Behörden-, Wohnungssuch- und Einlebensservices; teils bundesweite Erfahrung | Nicht immer Objektentwicklung, Möblierungssteuerung, Gruppenwohnen und arbeitgeberbezogenes Housing-Management aus einer Hand |
| Möblierte Wohnplattformen / Corporate Housing | Schnelle Verfügbarkeit, Online-Buchung und flexible Laufzeiten | Häufig Transaktions- oder Unterkunftsfokus ohne Gesamtprojekt, Integration und langfristige Arbeitgebersteuerung |
| Makler und lokale Vermittler | Lokale Marktkenntnis und Zugang zu einzelnen Objekten | Keine durchgängige Verantwortung für Bedarf, Möblierung, Einzug, Ankunftsgruppe, Reporting und Stabilisierung |
| Beratungen Mitarbeiterwohnen | Strategie-, Flächen- und Konzeptkompetenz für Arbeitgeber, Kommunen und Wohnungswirtschaft | Teilweise stärker konzeptionell als operativ; lokale Umsetzung und Arrival Management bleiben gesonderte Arbeitspakete |
| Eigene Wohnheime / Bestände | Hohe Kontrolle und langfristige Verfügbarkeit | Kapitalbindung, Instandhaltung, Belegungsrisiko und häufig fehlende Kapazität für zusätzliche Rekrutierungswellen |

### Relevante Benchmarks

Als Wettbewerbsbenchmarks dienen unter anderem bundesweite Relocation-Anbieter, die Immigration, Anmeldung und Wohnungssuche kombinieren, Anbieter möblierter Unterkünfte für Klinikpersonal sowie Beratungen für strategisches Mitarbeiterwohnen. Anders Consulting beschreibt einen deutschlandweiten Full-Service-Relocation-Prozess einschließlich Wohnungssuche und persönlicher Unterstützung. Urbanbnb adressiert explizit Klinikpersonal mit möblierten Zimmern und Wohnungen ab einem Monat. RegioKontext berät Arbeitgeber, Wohnungsunternehmen und Kommunen zu Mitarbeiterwohnen. Diese Angebote bestätigen den Markt, zeigen aber zugleich, dass AMAVIO seine Differenzierung nicht mit einem einzelnen Feature begründen darf. [Q29][Q30][Q31]

AMAVIO differenziert sich durch die Verbindung von arbeitgeberbezogener Bedarfsplanung, lokaler Objekt- und Partnerbeschaffung, Bezugsfertigkeit, gruppenfähiger Einzugssteuerung, integrationsorientierter Begleitung und messbarem Projektstatus. Der Vorteil entsteht erst aus der verantworteten Prozesskette und der Spezialisierung auf die operative Lücke zwischen Recruitingzusage und stabilem Alltag.

## Positionierung und verteidigbare Vorteile

| Vorteil | Kundennutzen | Wie er aufgebaut wird |
| --- | --- | --- |
| Healthcare- und Immobilienkompetenz | Übersetzung zwischen HR, Pflegebetrieb, Vermietern und Dienstleistern | Referenzprojekte, Standards, Partnernetzwerk und dokumentierte Projekterfahrung |
| Ein verantworteter Prozess | Weniger Schnittstellen und ein klarer Status von Bedarf bis Stabilisierung | Projektplan, RACI, Checklisten, Abnahmen, Eskalationslogik und Reporting |
| Kapitalarmer Einstieg | Kunde kann Leistungen projektbezogen einkaufen, ohne dass AMAVIO vorschnell Bestandsrisiken aufbaut | Projektmandate zuerst; Eigenbetrieb nur bei gesicherter Nachfrage und Liquidität |
| Lokales Angebotsnetzwerk | Schnellere Beschaffung und verlässlichere Umsetzung je Zielregion | Vermieter-, Makler-, Handwerker-, Möblierungs- und Community-Partner mit Qualitätskriterien |
| Daten- und Lernsystem | Wiederholbare Abläufe und zunehmend belastbare Zeit-, Kosten- und Qualitätswerte | CRM, Objektpipeline, SLA-/KPI-Daten, Feedback und strukturierte Projektnachkalkulation |

### Markteintrittsbarrieren und Reaktion

| Barriere | Risiko | AMAVIO-Reaktion |
| --- | --- | --- |
| Vertrauen und Referenzen | Arbeitgeber vergeben sensible Ankunftsprozesse nicht allein auf Basis eines Konzepts. | Eng abgegrenzter Pilot, klarer Leistungsnachweis, Referenzen und transparente Verantwortungsgrenzen |
| Objektzugang | Wohnraum kann kurzfristig fehlen oder wirtschaftlich ungeeignet sein. | Mehrkanalige Pipeline, Alternativobjekte, keine Verfügbarkeitsgarantie ohne gesicherten Bestand |
| Recht und Nutzung | Untervermietung, Zweckentfremdung, Nutzungsänderung oder Datenschutz können Projekte begrenzen. | Frühe Prüfpunkte und Zusammenarbeit mit befugten Rechts-, Steuer- und Fachplanungsberatern |
| Kapital und Belegung | Eigene Anmietungen erzeugen Fixkosten und Leerstandsrisiken. | Projektgeschäft priorisieren; Betreiberentscheidungen nur nach Nachfrage-, Liquiditäts- und Exit-Prüfung |
| Nachahmbarkeit einzelner Services | Wohnungssuche oder Welcome-Leistungen lassen sich kopieren. | Vorsprung über Netzwerk, Prozessdaten, Ausführungserfahrung, Kundenintegration und wiederkehrende Verträge |

### Strategische Schlussfolgerung

Der attraktivste Markteintritt liegt nicht im Aufbau eines großen Wohnungsbestands, sondern in einem eng fokussierten B2B-Projektgeschäft für konkrete Ankunftsbedarfe. Die ersten Referenzen müssen beweisen, dass AMAVIO Zeitpläne beherrscht, geeignete Wohnlösungen strukturiert beschafft, Einzüge zuverlässig koordiniert und die interne Arbeit des Kunden transparent reduziert. Erst danach werden wiederkehrende Managementverträge und selektive Betreibererlöse ausgebaut.

MARKTENTSCHEIDUNG  AMAVIO startet in NRW mit Krankenhäusern, Pflegeanbietern und Recruitingpartnern, qualifiziert nur konkrete Bedarfe und nutzt Pilotmandate als Eintritt. Der Wettbewerbsvorteil liegt nicht im bloßen Zugang zu Wohnungen, sondern in einer wiederholbaren, verantworteten Umsetzung zwischen Personalgewinnung, Wohnraum und Ankommen.

# 5. Vertriebs- und Marketingstrategie

## Markteintritt: Vertrauen vor Reichweite

AMAVIO vertreibt eine erklärungsbedürftige B2B-Leistung mit hoher operativer Verantwortung. Ein Klinik- oder Pflegearbeitgeber kauft nicht spontan „Marketing“, sondern überträgt sensible Teile eines Ankunfts-, Wohn- und Integrationsprozesses. Der Markteintritt folgt deshalb keinem reichweitengetriebenen Massenansatz. Vorrang haben wenige, sorgfältig ausgewählte Zielkunden, direkter Zugang zu Entscheidern, ein belastbarer Bedarfsworkshop und ein klar abgegrenztes Pilotmandat.

Die Ausgangslage unterstützt diese Strategie: Das Deutsche Krankenhausinstitut dokumentiert, dass Wohnraumbereitstellung, Wohnungssuche, Behördengänge und Integration in vielen Krankenhäusern bereits etablierte Aufgaben sind. Das offizielle Fachkräfteportal der Bundesregierung behandelt Wohnungssuche, Alltagsorientierung und die ersten 100 Tage ebenfalls als wesentliche Bestandteile eines erfolgreichen Ankommens. AMAVIO muss daher keinen abstrakten Bedarf erzeugen, sondern eine vorhandene, häufig fragmentierte Aufgabe professionalisieren. [Q21][Q33]

VERTRIEBSVERSPRECHEN  AMAVIO schafft einen verantworteten Prozess zwischen bestätigter Personalankunft und stabilem Alltag: mit transparentem Projektstatus, einer umsetzbaren Wohnraumstrategie, koordinierten Partnern und einem festen Ansprechpartner für den Arbeitgeber.

### Kommerzielle Zielsetzung der ersten 24 Monate

| Zeitraum | Vertriebsziel | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| 0–6 Monate | Netzwerk reaktivieren, 40–60 Zielaccounts qualifizieren und erste bezahlte Blueprints oder klar begrenzte Launch-Piloten gewinnen | CRM, Gesprächsnotizen, Bedarfsdaten, Angebote und mindestens ein Referenzprojekt |
| 7–12 Monate | Wiederholbare Ansprache etablieren, 3–5 bezahlte Mandate kumuliert und erste Anschlussbeauftragung erreichen | Konversionsdaten, Projekt-KPIs, Testimonial bzw. freigegebene Fallstudie |
| 13–24 Monate | 8–12 Projektmandate kumuliert und 2–4 wiederkehrende Management- oder Rolloutbeziehungen aufbauen | Rahmenvertrag, Folgeauftrag, planbare Pipeline und belastbare Nachkalkulation |

Die Ziele sind bewusst kapazitätsorientiert. Ein hohes Kontaktvolumen ohne ausführbare Mandate würde weder die Tragfähigkeit noch die Reputation verbessern. In der frühen Phase ist ein gut dokumentiertes Pilotprojekt mit messbarer Entlastung wertvoller als viele unverbindliche Interessensbekundungen.

## Account-Auswahl und Vertriebspriorität

Der Vertrieb beginnt mit einem namentlichen Account-Plan für NRW. Potenzielle Kunden werden nicht allein nach Mitarbeiterzahl ausgewählt, sondern anhand eines Scores priorisiert. So konzentriert der Gründer seine begrenzte Akquisezeit auf Organisationen, bei denen Problemdruck, Projektwahrscheinlichkeit und Zugang gleichzeitig hoch sind.

| Kriterium | Gewicht | Prüfzeichen |
| --- | --- | --- |
| Bestätigte Ankünfte in den nächsten 12 Monaten | 25 % | Zahl, Profile, Standort und geplanter Arbeitsbeginn sind konkret |
| Wohnraum- und Integrationslücke | 20 % | Kein ausreichender Bestand, hohe Übergangskosten oder überlastete Eigenorganisation |
| Zugang zum Buying Center | 15 % | Kontakt zu HR/Recruiting plus Entscheider, Einkauf oder operativer Leitung |
| Budget- und Beschaffungsfähigkeit | 15 % | Budgetpfad, Freigabestufe und Vertragspartei sind grundsätzlich klärbar |
| Standort- und Objektmachbarkeit | 15 % | Suchradius, Schichtweg und verfügbare Wohnalternativen erscheinen realistisch |
| Referenz- und Rolloutpotenzial | 10 % | Weitere Gruppen, Standorte oder öffentlich nutzbare Referenz sind möglich |

Accounts ab 70 von 100 Punkten erhalten aktive Vertriebspriorität A. Bei 50 bis 69 Punkten wird zunächst qualifiziert oder über Partner bearbeitet. Unter 50 Punkten erfolgt keine intensive Angebotsarbeit. Ein hohes Ankunftsvolumen kann fehlende Zuständigkeiten, ein ungeklärtes Budget oder einen unrealistischen Zeitplan nicht kompensieren.

### Vertriebswege

| Kanal | Funktion | Einsatz im Start |
| --- | --- | --- |
| Bestehendes Healthcare-Netzwerk | Warmer Zugang zu Klinikleitungen, HR, Recruiting und Trägern | Primär: persönliche Einführung, Bedarfsgespräch, Standortbesuch |
| Founder-led Direktvertrieb | Gezielte Ansprache priorisierter Accounts mit konkreter Hypothese | Primär: E-Mail, Telefon, LinkedIn und persönliche Termine |
| Recruiting- und Relocationpartner | Zugang zu bestätigten Ankunftsgruppen und regionalen Umsetzungslücken | Selektiv: klare Kundenzuordnung, Vergütung und Datenrollen |
| Immobilien- und Umsetzungspartner | Objektzugang, lokale Leistungsfähigkeit und gemeinsame Projektchancen | Parallel: Vermieter, Makler, Wohnungsunternehmen, Möbel, Handwerk |
| Fachbeiträge und Veranstaltungen | Vertrauensaufbau durch praktische, belegte Inhalte | Unterstützend: Fallstudien, Checklisten, Webinare, Klinik- und Pflegenetzwerke |
| Vergaben und Ausschreibungen | Zugang zu größeren oder öffentlichen Auftraggebern | Selektiv: nur bei passender Eignung, Referenzlage und vertretbarem Aufwand |

## Botschaft und vertriebsfähige Nachweise

Die Kommunikation wird je Entscheider zugeschnitten, ohne unterschiedliche Leistungsversprechen zu erzeugen. Geschäftsführung und Finanzen benötigen Risiko-, Kosten- und Entscheidungstransparenz. HR und Recruiting benötigen verlässliche Starttermine, Status und weniger Einzelfallkoordination. Pflegedirektion und Fachbereiche benötigen klare Übergaben, damit die fachliche Einarbeitung nicht durch ungelöste Wohn- oder Alltagsfragen überlagert wird. Immobilien- und Facility-Verantwortliche benötigen nachvollziehbare Objekt-, Möblierungs- und Abnahmeprozesse.

| Vertriebsbaustein | Inhalt | Einsatz |
| --- | --- | --- |
| Management-One-Pager | Problem, Prozess, drei Leistungspakete, Ergebnisse und klare Leistungsgrenzen | Erstkontakt und interne Weiterleitung |
| Bedarfs-Check | Ankünfte, Standorte, Zeit, Bestand, interne Rollen, Kostenblöcke und Risiken | 30–45-minütiges Qualifizierungsgespräch |
| Pilotangebot | Leistungsumfang, Meilensteine, Fremdkosten, Mitwirkung, Annahmen und Abnahme | Verbindliche Entscheidung |
| Business-Case-Arbeitsblatt | Interne Stunden, Übergangswohnen, Verzögerungen und tatsächliche Fallkosten | Kundenspezifische Wirtschaftlichkeitsprüfung |
| Leistungs- und Sicherheitsakte | RACI, Datenschutzrollen, Eskalation, Versicherungen und Fachpartner | Einkauf, Recht und Datenschutz |
| Fallstudie / Referenz | Ausgangslage, Umsetzung, KPI-Vorher/Nachher und Kundenfreigabe | Vertrauensaufbau und Rollout |

AMAVIO verzichtet auf pauschale Aussagen wie „garantierte Mitarbeiterbindung“, „garantierter Wohnraum“ oder universelle Kosteneinsparungen. Vertriebsfähig sind nur Ergebnisse, die innerhalb des Mandats beeinflussbar und prüfbar sind: freigegebene Suchstrategie, dokumentierte Objektpipeline, termingerechte Bezugsfertigkeit, vollständige Übergaben, Reaktionszeiten, Statusberichte und Bewohnerfeedback.

## Vertriebstrichter und Pilotabschluss

| Stufe | Pflichtkriterium | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- |
| 1 · Zielaccount | ICP- und Score-Kriterien grundsätzlich erfüllt | Personen im Buying Center recherchieren und Ansprachehypothese formulieren |
| 2 · Erstkontakt | Relevante Rolle reagiert oder Einführung ist bestätigt | Qualifizierungstermin vereinbaren |
| 3 · Qualifiziert | Ankunft, Standort, Problem, Entscheider und Zeitfenster sind konkret | Bedarfsworkshop anbieten |
| 4 · Opportunity | Budgetpfad und Beschaffungsweg sind bekannt; Projekt ist grundsätzlich machbar | Leistungsumfang und Pilot kalkulieren |
| 5 · Angebot | Entscheidungstermin, Vertragspartei und offene Punkte sind dokumentiert | Freigabe, Verhandlung oder begründeter Verlust |
| 6 · Gewonnen | Unterzeichneter Auftrag, Ansprechpartner und Kick-off-Termin | Saubere Übergabe an Projektsteuerung |
| 7 · Ausbau | Pilot abgenommen und Nutzen dokumentiert | Folgegruppe, Standort oder Housing & Arrival Office |

### Planannahmen für die Vertriebssteuerung

Für die Liquiditäts- und Kapazitätsplanung wird zunächst mit einem Vertriebszyklus von etwa drei bis neun Monaten vom qualifizierten Erstgespräch bis zum Auftrag gerechnet. Warme Kontakte und dringliche Einzelprojekte können schneller entscheiden; größere Träger, Klinikgruppen und formalisierte Beschaffungen können deutlich länger dauern. Deshalb wird kein erwarteter Umsatz allein aufgrund eines guten Gesprächs eingeplant.

| KPI | Startziel | Steuerungsfrage |
| --- | --- | --- |
| Neue qualifizierte Erstgespräche | 4–6 pro Monat | Entsteht ausreichend neue, passende Nachfrage? |
| Opportunity-Quote | mind. 30 % der qualifizierten Gespräche | Wird ein konkreter Bedarf mit Entscheidungsweg sichtbar? |
| Angebotsquote | mind. 50 % der Opportunities | Sind Bedarf, Machbarkeit und Budget ausreichend geklärt? |
| Abschlussquote | 20–30 % der Angebote | Sind Angebot, Vertrauen und Pilotumfang überzeugend? |
| Pipeline Coverage | mind. 3 × nächstes 6-Monats-Umsatzziel | Ist trotz langer Zyklen genug gewichtete Pipeline vorhanden? |
| Akquisekosten | Gründerzeit + externe Vertriebs-/Reisekosten je gewonnenem Auftrag | Trägt der Deckungsbeitrag den Vertriebsaufwand? |

Diese Werte sind keine Branchenbenchmarks, sondern konservative AMAVIO-Steuerungsgrößen. Nach zehn qualifizierten Opportunities oder spätestens nach sechs Monaten werden sie mit realen CRM-Daten überprüft. Entscheidend ist nicht die isolierte Abschlussquote, sondern die Kombination aus Auftragswert, Akquisezeit, Umsetzungsstunden, Zahlungsplan und Folgepotenzial.

### Pilot als risikoarmer Einstieg

01  Enger Scope  Ein Standort, eine definierte Ankunftsgruppe oder eine klar abgegrenzte Wohnraumstrategie.

02  Kurze Entscheidungsstrecke  Benannter Sponsor, operativer Ansprechpartner, Budgetverantwortung und wöchentlicher Steuerungstermin.

03  Messbare Abnahme  Vereinbarte Dokumente, Meilensteine, Objektentscheidungen, Bezugsfertigkeit oder Stabilisierungsergebnisse.

04  Begrenztes Risiko  Keine Verfügbarkeits-, Genehmigungs- oder Bindungsgarantie; Fremdkosten und Kundenentscheidungen bleiben transparent.

05  Definierter Ausbau  Bereits im Angebot wird festgelegt, nach welchen Ergebnissen ein weiterer Standort oder ein laufender Vertrag geprüft wird.

### 90-Tage-Vertriebsrhythmus

| Phase | Kernaktivitäten | Entscheidungsziel |
| --- | --- | --- |
| Tag 1–30 · Grundlage | 40–60 Zielaccounts strukturieren, warme Zugänge aktivieren, One-Pager und Bedarfs-Check finalisieren, erste 8–12 Gespräche führen | Mindestens fünf belastbar qualifizierte Bedarfe oder klare Lernhypothesen |
| Tag 31–60 · Validierung | Vertiefungstermine und Bedarfsworkshops, Partnerabdeckung in A-Korridoren, Pilotumfang und Business Case mit Kunden entwickeln | Zwei bis vier konkrete Opportunities mit Entscheider, Zeitplan und Budgetpfad |
| Tag 61–90 · Konversion | Angebote verhandeln, Einwände und Beschaffungsfragen schließen, Kick-off vorbereiten und verlorene Fälle systematisch auswerten | Erstes bezahltes Mandat oder dokumentierter Maßnahmenplan zur Schließung der Abschlusslücke |

Die Aktivitätskorridore sind keine Erfolgsgarantie. Nach jeweils 30 Tagen werden Zielsegment, Botschaft, Einwände, Zyklus und Ressourcen geprüft. Bleiben konkrete Bedarfe aus, wird nicht wahllos mehr Reichweite erzeugt, sondern ICP, Angebot und Zugangshypothese werden anhand der Gesprächsdaten korrigiert.

### Fachliches Marketing statt Werbedruck

Marketing unterstützt den persönlichen Vertrieb, ersetzt ihn aber nicht. AMAVIO veröffentlicht wenige, fachlich belastbare Inhalte, die intern weitergeleitet werden können und eine konkrete Kauf- oder Umsetzungsfrage beantworten. Der Schwerpunkt liegt auf LinkedIn, direktem Versand an passende Kontakte, Partnerveranstaltungen und später freigegebenen Fallstudien.

| Inhaltssäule | Beispiel | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Entscheiderwissen | Kosten- und Risikologik fehlender Wohnraumstrukturen | Geschäftsführung, HR und Finanzen für den Business Case sensibilisieren |
| Operative Werkzeuge | Housing-Readiness-Check, Ankunftsplan oder 100-Tage-Checkliste | Kompetenz beweisen und qualifizierte Gespräche auslösen |
| Markt- und Praxisdaten | Wohnungsmarkt, internationale Rekrutierung und regionale Objektalternativen | Dringlichkeit belegen, ohne Angst- oder Übertreibungsmarketing |
| Projektbeweis | Freigegebene Fallstudie mit Zeit, Scope, KPI und Lernpunkten | Vertrauen für Pilot, Folgeauftrag und Rollout aufbauen |

# 6. Operatives Umsetzungskonzept und Wertschöpfung

## Betriebsmodell und Wertschöpfung

AMAVIO arbeitet in der Startphase als schlanke, gründergeführte Projektorganisation. Die Kernleistung besteht in Analyse, Konzeption, Koordination, Entscheidungsvorbereitung, Umsetzungskontrolle und Reporting. Spezialleistungen – insbesondere Rechts- und Steuerberatung, technische Prüfungen, Genehmigungsplanung, Bauleistungen, Sprachmittlung und einzelne Vor-Ort-Services – werden durch befugte oder qualifizierte Partner erbracht. So bleibt das Unternehmen kapitalarm, ohne Qualitäts- oder Haftungsgrenzen zu verwischen.

| Wertschöpfungsstufe | AMAVIO-Kernleistung | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Bedarf und Auftrag | Ziel, Umfang, Stakeholder, Daten, Termine und Entscheidungsrechte klären | Projektauftrag, RACI, Termin- und Risikobasis |
| Wohn- und Arrival-Konzept | Wohnformen, Suchradius, Übergang, Serviceumfang und Kostenkorridor entwickeln | Freigegebene Strategie und priorisierte Varianten |
| Supply und Partner | Objekte und Dienstleister identifizieren, vergleichen und entscheidungsreif aufbereiten | Shortlist, Angebote, Objekt- und Partnermatrix |
| Realisierung | Verträge koordinieren, Möblierung, Lieferanten, Übergaben und Mängel steuern | Bezugsfertige, dokumentierte Wohnlösung |
| Einzug und Stabilisierung | Information, Schlüssel, Orientierung, Support und Eskalation organisieren | Planbarer Einzug und 30-/60-/90-Tage-Status |
| Abschluss und Lernen | Ergebnisse, Kosten, Zeit, Abweichungen und Feedback auswerten | Abnahme, Nachkalkulation und Verbesserungsplan |

LEISTUNGSGRENZE  AMAVIO koordiniert und dokumentiert. Rechtsberatung, Steuerberatung, behördliche Entscheidungen, technische Freigaben, Bauplanung, Visa- und Anerkennungsentscheidungen sowie medizinische oder pflegerische Leistungen werden nicht als eigene Befugnis dargestellt.

## Standardprozess mit Entscheidungsgates

| Phase | Richtzeit | Gate und Mindestoutput |
| --- | --- | --- |
| 0 · Qualifizierung | 3–10 Arbeitstage | Go/No-Go: Auftraggeber, Bedarf, Zeit, Budgetpfad und grundsätzliche Machbarkeit |
| 1 · Bedarf und Kick-off | 1–2 Wochen | G1: Bedarfsmatrix, RACI, Datenraum, Terminplan und Ausgangs-KPIs freigegeben |
| 2 · Konzept | 2–3 Wochen | G2: Zielbild, Varianten, Kostenkorridor, Suchprofil und Risikoregister freigegeben |
| 3 · Beschaffung | 3–10 Wochen | G3: Shortlist, Vergleich, Besichtigungs-/Prüfstatus und Kundenentscheidung dokumentiert |
| 4 · Prüfung und Vertrag | 1–3 Wochen | G4: Kaufmännische Prüfung, zulässige Nutzung, externe Fachprüfungen und Vertragsweg geklärt |
| 5 · Realisierung | 3–10 Wochen | G5: Möblierung, Versorgung, Mängel, Inventar und Bezugsfertigkeit abgenommen |
| 6 · Einzug | 2–4 Wochen | G6: Belegung, Unterlagen, Schlüssel, Kontakt- und Notfallwege vollständig |
| 7 · Stabilisierung | 30–90 Tage; optional laufend | G7: Fälle, Feedback, KPI-Bericht, offene Maßnahmen und Abschluss/Übergang |

Die Phasen können sich überlappen, dürfen aber nicht ohne dokumentierte Entscheidung ineinanderlaufen. Besonders wichtig ist die Trennung zwischen einer attraktiven Objektoption und einer tatsächlich freigegebenen, rechtlich sowie wirtschaftlich tragfähigen Lösung. Verträge, Anzahlungen oder Beschaffungen werden erst nach dem dafür vorgesehenen Gate ausgelöst.

## Rollen, Mitwirkung und Übergaben

Ein zuverlässiger Prozess setzt voraus, dass AMAVIO nicht stillschweigend Aufgaben übernimmt, die beim Arbeitgeber, Bewohner, Vermieter oder Fachpartner liegen. Für jedes Mandat wird daher eine konkrete RACI-Matrix erstellt. Die folgende Grundverteilung dient als Vertrags- und Kick-off-Basis.

| Aufgabe | AMAVIO | Kunde / Arbeitgeber | Partner / Bewohner |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedarf, Projektplan und Status | verantwortet Erstellung und Reporting | entscheidet, liefert Daten und benennt Sponsor | wirken bei Bedarf mit |
| Objektsuche und Vergleich | steuert Suche und Entscheidungsvorlage | genehmigt Kriterien, Kosten und Auswahl | Vermieter/Makler liefern Nachweise |
| Recht, Technik und Nutzung | koordiniert Prüfpunkte | beauftragt/freigibt nach Vertragsmodell | befugte Fachpartner prüfen und bestätigen |
| Verträge und Zahlungen | koordiniert Fristen und Unterlagen | unterzeichnet und zahlt im Projektmodell | Vertragspartner stellen korrekte Dokumente |
| Möblierung und Bezugsfertigkeit | steuert Plan, Lieferanten und Abnahme | genehmigt Budget und Änderungen | Lieferanten leisten; Bewohner melden Mängel |
| Einzug und Orientierung | koordiniert Informationen und Übergabe | liefert Personal-/Startdaten und betriebliche Einführung | Bewohner wirken mit und bestätigen Übergabe |
| Fachliche Einarbeitung | nicht verantwortlich | voll verantwortlich | Fachbereich führt durch |

## Kapazitäts- und Ressourcenplanung

Die Gründerzeit ist in der Startphase der knappste Produktionsfaktor. Die bereits kalkulierten Leistungspakete bilden daher zugleich Kapazitätsgrenzen: ein Blueprint beansprucht rund 120–190 Gründerstunden, ein Launch rund 300–600 Stunden; das Housing & Arrival Office benötigt zunächst 180–300 Setup-Stunden und anschließend eine laufende, vertraglich begrenzte Kapazität. Diese Bandbreiten werden je Standortzahl, Objektkomplexität, Ankunftsgruppe und Partneranteil konkretisiert.

| Kapazitätsregel | Startstandard | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Auslastungsgrenze | max. 70 % der verfügbaren Gründerzeit fest verplanen | Reserve für Vertrieb, Eskalationen, Administration und Unvorhergesehenes |
| Parallele Kernprojekte | regelmäßig 1 Launch plus 1 Blueprint; zweiter Launch nur mit externer Projektunterstützung | Qualität und Reaktionsfähigkeit sichern |
| Projektstart | kein Kick-off ohne Stundenbudget, Meilensteine und Zahlungsplan | unbezahlte Vorleistung und Scope Creep begrenzen |
| Partnerzuschaltung | vor Auftrag definierte Trigger nach Region, Technik, Sprache und Vor-Ort-Volumen | variable statt vorschnell fixe Kosten |
| Einstellung | erst bei belastbarer Pipeline und mindestens sechs Monaten finanzierbarer Personalkosten | Fixkostenaufbau an wiederkehrende Nachfrage koppeln |

## Qualitäts-, Daten- und Änderungsmanagement

Qualität entsteht nicht durch persönliche Erreichbarkeit allein, sondern durch Standards und prüfbare Übergaben. Jedes Mandat erhält eine Projektakte mit Auftrag, RACI, Zeitplan, Entscheidungslog, Budgetstatus, Risikoregister, Objekt- und Partnernachweisen, Abnahmen, Mängeln, Bewohnerkommunikation und Abschlussreport. Personenbezogene Daten werden nur zweckgebunden und in dem Umfang verarbeitet, der für Einzug, Zuordnung und Support erforderlich ist. Rollen, Zugriffe, Aufbewahrung und Löschung werden vor dem Datenaustausch festgelegt; die Datenschutzkonferenz stellt Datenminimierung und laufende Beschränkung auf das notwendige Maß als zentrale Gestaltungsanforderungen heraus. [Q34]

| Steuerungsfeld | Standard | Eskalation |
| --- | --- | --- |
| Termin | Meilensteinplan mit Eigentümer und Fälligkeit | Abweichung > 5 Arbeitstage oder Gefahr für Einzug |
| Budget | Freigabegrenzen und Forecast inkl. Fremdkosten | Abweichung > 10 % oder ungeplante Verpflichtung |
| Scope | Leistung, Ausschlüsse und Anzahl Revisionen schriftlich | Change Request mit Zeit-, Preis- und Terminwirkung |
| Qualität | Checklisten und Abnahme je Gate | Mangel priorisieren, Verantwortlichen und Lösungstermin festlegen |
| Servicefall | Ticket/Protokoll mit Kategorie und Reaktionsziel | Sicherheits-, Wohn- oder Arbeitsstart-Risiko sofort an benannte Stelle |
| Daten | Minimaldaten, Rollenrechte und geregelter Austausch | Fehlversand, unbefugter Zugriff oder unklarer Zweck nach Datenschutzprozess |

### Kern-KPIs der operativen Leistung

| KPI | Definition | Startziel |
| --- | --- | --- |
| Time-to-Housing | Tage von freigegebenem Suchauftrag bis bestätigter Wohnlösung | projektspezifischer Baseline- und Zielwert |
| On-time Move-in | Anteil der Einzüge am freigegebenen Termin | ≥ 90 %, soweit Ursache im steuerbaren Prozess liegt |
| Decision Lead Time | Tage vom Entscheidungsvorschlag bis Kundenfreigabe | ≤ 5 Arbeitstage oder vertraglich vereinbart |
| Issue Resolution | Zeit bis Lösung bzw. belastbarer Maßnahmenplan | kritisch am selben Tag; Standard innerhalb 2 Arbeitstagen |
| Budget Variance | Abweichung Forecast zu freigegebenem Budget | ≤ 10 % ohne genehmigten Change |
| 30/90-Day Satisfaction | standardisiertes Feedback von Bewohnern und Auftraggeber | Baseline im Pilot, danach Verbesserungsziel |

Zielwerte gelten nur für den von AMAVIO beeinflussbaren Leistungsbereich. Visa-, Anerkennungs-, Behörden-, Vermieter- oder Kundenverzögerungen werden als Ursachen getrennt ausgewiesen. So bleibt das Reporting ehrlich und dennoch steuerungsrelevant.

| Leistung | Startentscheidung | Auswahlkriterien |
| --- | --- | --- |
| Projektsteuerung und Kundenführung | intern durch Gründer | Kernkompetenz, Vertrauen und Lernsystem |
| Objektsuche und Vermieterkontakte | intern + lokale Makler/Partner | Marktzugang, Transparenz, keine unklaren Doppelprovisionen |
| Recht, Steuer, Datenschutz | extern befugte Beratung | Zulassung, Spezialisierung, klare Beauftragung |
| Technik, Brandschutz, Genehmigungsplanung | extern je Objekt | Qualifikation, Haftung, Dokumentation und Reaktionszeit |
| Möblierung, Handwerk und Logistik | extern gesteuert | Preis, Termin, Gewährleistung, Ersatzfähigkeit und regionale Abdeckung |
| Mehrsprachiger Vor-Ort-Support | variabel nach Projekt | Sprache, interkulturelle Eignung, Vertraulichkeit und Erreichbarkeit |
| CRM, Projekt- und Dokumentensystem | standardisierte Software | Rechte, Export, Datenschutz, Skalierbarkeit und Kosten |

# 7. Unternehmensstruktur, Rechtsform, Partner und Personal

## Rechtliche Identität und Markenarchitektur

„AMAVIO Living“ bezeichnet bis zur formalen Markenfreigabe ausschließlich eine interne Leistungsarchitektur für Workforce Housing und Arrival Management. Angebote, Verträge, Rechnungen, Datenschutzinformationen und Haftungshinweise nennen eindeutig die AMAVIO Holding UG (haftungsbeschränkt) als Rechtsträgerin. Vor einer öffentlichen Nutzung eines zusätzlichen Namens, einer Domain, App oder Plattform wird eine Marken-, Domain- und Kollisionsprüfung abgeschlossen; bis dahin wird keine operative Submarke nach außen gebunden.

Die UG ist eine Sonderform der GmbH und eine rechtlich selbstständige Kapitalgesellschaft. Die Haftungsbeschränkung ersetzt jedoch keine ausreichende Kapital- und Liquiditätsausstattung. Gerade bei einem Stammkapital von 500 EUR dürfen langfristige Miet-, Personal- oder Lieferverpflichtungen erst eingegangen werden, wenn ihre Finanzierung und ihr Risikopuffer gesichert sind. Für die UG ist zudem ein Viertel des um einen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschusses in die gesetzliche Rücklage einzustellen, bis die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Kapitalerhöhung auf GmbH-Niveau erfüllt sind. [Q37; Q38]

RECHTSTRÄGER-LOGIK  AMAVIO Holding UG (haftungsbeschränkt) schließt Verträge und trägt die Verantwortung. Eine spätere operative Marke kann als Marke am Markt auftreten, darf aber nicht den Eindruck einer heute bereits eigenständigen GmbH oder eines getrennten Vertragspartners erzeugen.

### Unternehmensgegenstand als Start-Gate

Der derzeit dokumentierte Unternehmensgegenstand umfasst Beteiligungen sowie Beratungs- und Managementleistungen insbesondere in den Bereichen Bahndienstleistungen, Gleissicherung, Immobilien und Personaldienstleistungen. Das geplante Leistungsbild aus Wohnraumprojektierung, Arrival Management, objektbezogenen Services und später möglichem Wohnbetrieb ist darin nicht eindeutig genug beschrieben. Vor Abschluss wesentlicher Kunden-, Miet-, Betreiber- oder Plattformverträge wird deshalb mit Notariat und Rechtsberatung geprüft, ob eine Satzungsänderung erforderlich ist. Der Unternehmensgegenstand muss die tatsächliche Tätigkeit verständlich abbilden; im Innenverhältnis begrenzt er den Handlungsbereich der Geschäftsführung. [Q39]

| Gate | Pflichtnachweis vor Freigabe | Verantwortung |
| --- | --- | --- |
| Satzung und Gewerbe | Unternehmensgegenstand, Gewerbeanmeldung und tatsächliche Leistung sind konsistent | Geschäftsführung + Notariat/Recht |
| Kundenvertrag | Leistungsbild, Haftungsgrenzen, Mitwirkung, Abnahme, Vergütung und Datenschutzrollen | Geschäftsführung + Recht |
| Wohn-/Objektvertrag | Nutzung, Untervermietung, Laufzeit, Kaution, Versicherung und Exit sind geprüft | Geschäftsführung + Objekt-/Rechtsfachleute |
| Fachleistung | Genehmigungs-, Steuer-, Rechts- oder Technikberatung wird nur durch befugte Partner erbracht | jeweiliger Fachpartner |

## Führung, Governance und kaufmännische Kontrolle

AMAVIO startet als founder-led Unternehmen. Zaki Amawi führt Kundenbeziehung, Bedarfsklärung, Angebotsentscheidung, Projektsteuerung, Partnerauswahl und Qualitätsfreigabe. Strategische Nähe zum Kunden bleibt damit erhalten; fachlich regulierte Prüfungen werden ausdrücklich nicht in die Gründerrolle gezogen. Die Gesellschaft wird von ihrer Geschäftsführung gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Geschäftsbriefe müssen unter anderem Rechtsform, Sitz, Registergericht, Handelsregisternummer und Geschäftsführung ausweisen. Als Kapitalgesellschaft bestehen zudem Buchführungs-, Jahresabschluss- und Offenlegungspflichten. [Q40; Q41]

| Steuerungsrhythmus | Inhalt | Auslöser / Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Wöchentlich | Liquiditätsstatus, Forderungen, Projektstunden, Risiken und Entscheidungen | sofortige Eskalation bei Termin-, Budget- oder Zahlungsrisiko |
| Monatlich | BWA/Controlling, Pipeline, Auftragsbestand, Deckungsbeitrag und Kapazität | Forecast für mindestens 13 Wochen und rollierend 12 Monate |
| Je Auftrag | Angebotskalkulation, Zahlungsplan, Fremdkosten, Change Requests und Nachkalkulation | Go-/No-Go sowie Lernwerte für Folgeangebote |
| Jährlich | Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Rücklage, Offenlegung und Steuererklärungen | Gesellschafterbeschlüsse und Compliance-Nachweis |

### Verpflichtungs- und Freigabegrenzen

01  Keine private Vermischung  Geschäfts- und Privatvermögen, Konten, Ausgaben und Verträge werden strikt getrennt.

02  Vier-Augen-Prüfung bei Spezialrisiken  Miet-, Bau-, Steuer-, Datenschutz- und haftungsrelevante Fragen erhalten eine dokumentierte Fachprüfung.

03  Keine ungedeckte Vorleistung  Projektstart und wesentliche Fremdbeauftragung setzen fällige Kundenzahlung oder gesicherte Finanzierung voraus.

04  Liquiditätsfrühwarnung  Zahlungsfähigkeit und Überschuldungsrisiken werden laufend überwacht; bei Krisenanzeichen wird unverzüglich fachlicher Rat eingeholt. [Q42]

05  Gesellschaftergeschäfte dokumentieren  Leistungen, Darlehen und Auslagen zwischen Gründer und Gesellschaft werden schriftlich, fremdüblich und steuerlich nachvollziehbar behandelt.

## Organisationsmodell und Verantwortungsgrenzen

Das Startmodell folgt dem Prinzip „kleiner Kern, qualifiziertes Netzwerk“. Intern bleiben alle Funktionen, die Kundenzugang, Leistungsstandard, Projektentscheidung und Lernen prägen. Extern werden Leistungen vergeben, die eine besondere Zulassung, regionale Präsenz, technische Ausrüstung oder stark schwankende Kapazität erfordern. Damit verhindert AMAVIO sowohl unkontrollierte Fixkosten als auch den falschen Eindruck, selbst Rechts-, Steuer-, Bau- oder Pflegeberatung zu erbringen.

| Funktion | Startverantwortung | Grenze / externer Bedarf |
| --- | --- | --- |
| Geschäftsführung und Vertrieb | Gründer | keine unautorisierten Abschlussvollmachten für Partner |
| Projektleitung und Kundenreporting | Gründer; später Projektleitung | definierte Eskalationen bleiben bei Geschäftsführung |
| Objektsuche und kaufmännische Prüfung | AMAVIO + lokale Immobilienpartner | Rechts-, Bau- und Technikprüfung extern |
| Möblierung, Logistik und Handwerk | AMAVIO steuert | Ausführung, Gewährleistung und Arbeitsschutz beim Auftragnehmer |
| Arrival und Bewohnerkommunikation | AMAVIO-Standard + geschulte Vor-Ort-Partner | keine Rechts-, Anerkennungs- oder medizinische Beratung |
| Finanzen, Steuern und Lohn | Geschäftsführung + Steuerberatung | Buchungs- und Abschlussprozesse fachlich begleitet |
| Datenschutz und IT-Sicherheit | Geschäftsführung als Owner | Verträge, Rollen und Spezialprüfung extern |
| Technologie / Welcome OS | Prozess-Owner intern; Entwicklung später | keine Eigenentwicklung vor validierten Workflows und Budget |

### Partnerqualifizierung

Vor dem ersten Einsatz erhält jeder kritische Partner eine einfache Partnerakte. Sie enthält Leistungsbeschreibung, Preise, Verfügbarkeit, Vertretung, Referenzen, Versicherungsnachweis, Vertraulichkeit, Datenschutzrolle, Rechnungsweg, Gewährleistung und Eskalationskontakt. Für zeitkritische Leistungen wird möglichst ein Ersatzpartner vorqualifiziert. Vermittlungsprovisionen, Rabatte oder sonstige wirtschaftliche Interessen werden dem Kunden transparent gemacht, wenn sie seine Entscheidung beeinflussen können.

| Partnergruppe | Kernprüfung | Einsatz |
| --- | --- | --- |
| Recht / Notariat / Steuer | Zulassung, Spezialisierung und eindeutiges Mandat | Satzung, Verträge, Steuerlogik, Jahresabschluss |
| Architektur / Brandschutz / Technik | Qualifikation, Haftpflicht und dokumentierbare Ergebnisse | nur objekt- und genehmigungsbezogen |
| Makler / Vermieter / Wohnungsunternehmen | Mandat, Vergütung, Nutzung und Objektzugang | Supply-Aufbau ohne unklare Doppelrolle |
| Möbel / Handwerk / Logistik | Preis, Termin, Gewährleistung und Ersatzfähigkeit | bezugsfertige Übergabe |
| Mehrsprachiger Support / Community | Sprache, Eignung, Vertraulichkeit und Schutzkonzept | projektbezogen nach Zielgruppe |
| Software / IT | Datenschutz, Rollen, Export, Verfügbarkeit und Kosten | Standardsoftware vor Eigenentwicklung |

## Personalaufbau nach nachgewiesener Nachfrage

AMAVIO stellt nicht aufgrund eines optimistischen Umsatzplans ein, sondern aufgrund wiederkehrender, vertraglich gesicherter Arbeit. In der Startphase bleibt der Gründer der verantwortliche Projekt- und Kundenleiter. Variable Unterstützung wird projektbezogen eingekauft. Eine feste Einstellung erfolgt erst, wenn Aufgabenpaket, Auslastung, Einarbeitung, Führungsaufwand und mindestens sechs Monate Personalkosten einschließlich Arbeitgebernebenkosten finanziert sind.

| Stufe | Auslöser | Rolle / Wirkung |
| --- | --- | --- |
| 0 · Start | bis zu 1 Launch + 1 Blueprint parallel | Gründer führt; Fach- und Vor-Ort-Leistungen projektbezogen |
| 1 · Projektassistenz | wiederkehrender Auftragsbestand, > 20 Std./Woche delegierbare Delivery und 6-Monats-Reserve | Dokumentation, Termine, Partner- und Einzugskoordination |
| 2 · Projektleitung | zweiter paralleler Launch oder mehrere Standorte mit gesicherter Pipeline | übernimmt Standardprojekte; Gründer fokussiert Key Accounts und Freigaben |
| 3 · Operations / Housing | wiederkehrender Objekt- oder Office-Betrieb mit planbarer Grundgebühr | Servicefälle, Qualitätssteuerung, Objekt- und Bewohnerprozesse |
| 4 · Finance / Administration | Transaktionsvolumen und Berichtspflichten überschreiten externe/Gründer-Kapazität | Forderungen, Belege, Projektcontrolling und Vertragsadministration |
| 5 · Produkt / IT | mindestens drei wiederkehrende Kundenworkflows und finanziertes MVP | Produktisierung; keine Vorwegnahme einer unbewiesenen Plattform |

### Rollenprofil der ersten Einstellung

Die erste feste Rolle ist voraussichtlich keine reine Vertriebsstelle, sondern eine umsetzungsstarke Projekt- und Operationskoordination. Der Marktzugang liegt zunächst beim Gründer; der früheste Engpass entsteht in Terminpflege, Dokumentation, Partnernachverfolgung, Objektakten, Einzugslisten und Statusberichten. Die Rolle muss strukturiert, dienstleistungsorientiert, digital sicher und interkulturell sensibel arbeiten. Eine variable oder teilzeitige Ausgestaltung ist möglich, wenn Arbeitsrecht, Scheinselbstständigkeitsrisiken und tatsächliche Weisungsstruktur korrekt geprüft werden.

EINSTELLUNGSREGEL  Eine neue Rolle muss entweder abrechenbare Kapazität schaffen, eine nachweisbare Qualitäts- oder Risikolücke schließen oder den Gründer für höherwertigen Vertrieb und Projektführung freisetzen. Reines Wachstum der Kopfzahl ist kein Meilenstein.

| Risiko | Auswirkung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Gründerabhängigkeit | Vertrieb, Wissen und Freigaben konzentrieren sich auf eine Person | CRM, Prozessakten, Vertretungsplan, standardisierte Angebote und Übergaben |
| Partnerausfall | Einzug, Technik oder Liefertermin gefährdet | Ersatzpartner, klare SLAs, Meilensteinzahlungen und Eskalation |
| Scope Creep | unbezahlte Arbeit und Kapazitätsverlust | Leistungsgrenzen, Stundenbudget und verpflichtender Change Request |
| Fachliche Grenzüberschreitung | Haftung und Vertrauensverlust | Befugnisse klar benennen; Spezialfragen extern mandatieren |
| Zu früher Personalaufbau | Fixkosten ohne gesicherten Umsatz | Pipeline-, Reserve- und Delegierbarkeits-Gate |
| Zu früher Objektbetrieb | Miet-, Kautions- und Leerstandsrisiko | separates Nachfrage-, Rechts-, Finanzierungs- und Stress-Gate |

# 8. Erlösmodell, Preisstrategie und Wirtschaftlichkeit

## Erlösarchitektur: Projektgeschäft zuerst

In den ersten zwölf Monaten sollen 100 Prozent der Umsätze aus Projekt- und Servicehonoraren entstehen. Diese Erlöse benötigen deutlich weniger Vorfinanzierung als ein eigener Wohnungsbestand und vergüten genau die operative Kompetenz, die AMAVIO bereits zum Markteintritt anbieten kann. Der selektive Betrieb eigener oder langfristig gebundener Wohnkapazitäten bleibt eine spätere, separat geprüfte Erlösstufe. Er wird nicht in den Startumsatz eingerechnet, solange Nachfrage, Objektakte, Finanzierung und zulässige Nutzung nicht verbindlich nachgewiesen sind.

| Erlösstrom | Abrechnung | Wirtschaftliche Funktion |
| --- | --- | --- |
| Blueprint | Festpreis nach Standorten, Varianten und Entscheidungsumfang | früher Cashflow und bezahlte Machbarkeitsentscheidung |
| Launch | Festpreis mit Meilensteinen; Fremdkosten getrennt | Umsetzungserlös aus Projektleitung, Supply und Bezugsfertigkeit |
| Housing & Arrival Office | Setup + monatliche Grundgebühr + definierte Mengentreiber | wiederkehrender Umsatz und planbare Kundenbindung |
| Zusatzmodule | separater Festpreis, Tagessatz oder Stückpreis | nur bei klarem Zusatznutzen und eigener Leistungsbeschreibung |
| Objektbetrieb später | Miet-/Nutzungsentgelt und ggf. B2B-Service | skalierbarer, aber kapital- und risikointensiver Umsatz |

## Preisbildung und interne Kalkulationslogik

Der Preis wird nicht aus einer vermuteten Ersparnis des Kunden oder aus Mietwerten abgeleitet. Er folgt dem konkreten Scope: Gründer- und Teamzeit, externe Direktkosten, Verantwortung, Reaktionsniveau, Komplexität, Risiko und erforderliche Reserve. Ausgangspunkt ist ein interner Projekt-Tagessatz von 900 EUR netto bei acht Stunden. Er entspricht 112,50 EUR je produktiver Projektstunde und berücksichtigt, dass nur rund 130 bis 140 Tage pro Jahr fakturierbar geplant werden. Vertrieb, Angebotsarbeit, Administration, Weiterbildung, Urlaub, Krankheit und Unternehmensaufbau müssen aus den fakturierbaren Erlösen mitgetragen werden.

KALKULATIONSFORMEL  Angebotspreis = abrechenbare interne Zeit × Verrechnungssatz + nicht weiterberechnete Direktkosten + Komplexitäts-/Risikopuffer. Durchlaufende Fremdkosten werden grundsätzlich separat ausgewiesen und nicht als eigener Umsatzvorteil behandelt.

| Paket | Preisrahmen netto | Interne Plausibilitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Blueprint | Pilot ab 12.500 EUR; Standard 21.000–22.500 EUR | Pilot nur mit begrenztem Ergebnis- und Stundenumfang; Standard 120–190 Std. |
| Launch | Pilot ab 28.000 EUR; Standard 33.750–65.000 EUR zzgl. Fremdkosten | Pilot unter 300 Std.; Standard ab 300 Std. mit mindestens 900 EUR je Acht-Stunden-Tag |
| Housing & Arrival Office | Reduziertes Setup ab 15.000 EUR; Standard 20.250–33.750 EUR + Monatsentgelt | Reduzierter Scope bis ca. 130 Std.; Standard 180–300 Std.; laufend nach Volumen und SLA |

Der reguläre Einstiegswert für den Cohort Landing Launch beträgt 29.500 EUR netto. Ein niedrigerer Wert ist nur als eng begründete Ausnahme bei sichtbar reduziertem Umfang, dokumentierter hoher Kunden-/Partnerleistung und freigegebenem Margencheck zulässig. Ein Auftrag mit dem vollständigen Standardumfang wird nicht allein deshalb günstiger angeboten, weil der Kunde ihn „Pilot“ nennt. Diese Regel schützt die Delivery-Qualität und den Markteintritt vor Unterpreisrisiken.

### Preis-Gates vor Angebotsfreigabe

01  Scope-Gate  Ergebnisse, Standorte, Personenvolumen, Revisionen, SLA, Ausschlüsse und Mitwirkung sind messbar beschrieben.

02  Zeit-Gate  Jede Leistungsposition besitzt ein Stundenbudget; mindestens 10 bis 15 Prozent Reserve werden nur bei realer Unsicherheit angesetzt.

03  Kosten-Gate  Externe Kosten sind Angebot, Kostendach oder freizugebender Durchlaufposten; verdeckte Vorfinanzierung wird ausgeschlossen.

04  Kapazitäts-Gate  Der Auftrag passt in die 70-Prozent-Planungsgrenze und gefährdet weder laufende Projekte noch Vertrieb.

05  Ergebnis-Gate  Der kalkulierte Preis deckt Zeit, direkte Kosten und Unternehmensbeitrag; andernfalls werden Scope, Termin oder Preis angepasst.

## Zahlungsmodell und Liquiditätsschutz

AMAVIO finanziert Kundenprojekte nicht aus dem geringen Stammkapital vor. Zahlungen werden an Entscheidungspunkte gekoppelt und vor der jeweils kostenintensiven Phase fällig. Das reduziert Forderungs- und Vorleistungsrisiken und schafft für den Kunden zugleich prüfbare Zwischenergebnisse.

| Paket | Empfohlener Zahlungsplan | Logik |
| --- | --- | --- |
| Blueprint | 40 % bei Auftrag · 40 % nach Analyse/Optionen · 20 % bei Übergabe | kurze Laufzeit; wesentliche Analyse vorfinanziert |
| Launch | 30 % Auftrag · 30 % Such-/Konzeptfreigabe · 30 % vor Realisierung · 10 % Abnahme | Cash folgt den vier risikorelevanten Projektstufen |
| Office Setup | 50 % Auftrag · 30 % System-/Prozessfreigabe · 20 % Go-live | Setup-Kapazität wird nicht aus Monatsgebühren vorfinanziert |
| Office laufend | monatliche Grundgebühr im Voraus; Mehrmengen monatlich nachlaufend | planbare Kapazität und transparente Volumentreiber |
| Fremdkosten | Kunde direkt oder AMAVIO nur nach Vorauszahlung | kein ungedecktes Lieferanten-, Miet- oder Kautionsrisiko |

Zahlungsziele werden kurz und für B2B-Beschaffung realistisch vereinbart. Bei Zahlungsverzug werden neue Fremdbeauftragungen und nicht sicherheitskritische Folgeleistungen nach vertraglicher Regelung ausgesetzt. Rabatte werden nur gegen einen wirtschaftlichen Gegenwert gewährt, etwa Vorauszahlung, längere Mindestlaufzeit, standardisierten Scope, mehrere Standorte oder verbindliches Volumen.

## Kapazität, Umsatzgrenze und Break-even-Logik

Bei 130 bis 140 fakturierbaren Tagen und 900 EUR pro Tag liegt die rechnerische jährliche Basiskapazität eines voll ausgelasteten Gründerjahres bei 117.000 bis 126.000 EUR Serviceumsatz vor durchlaufenden Fremdkosten. Diese Größe ist keine Umsatzprognose: Im ersten Jahr reduzieren Vertriebsanlauf und Angebotsarbeit die tatsächlich fakturierbaren Tage. Festpreise können einen höheren effektiven Tagessatz erzeugen, wenn AMAVIO schneller als kalkuliert liefert; Überschreitungen dürfen ihn umgekehrt nicht unkontrolliert absenken.

| Steuerungsgröße | Formel | Managementregel |
| --- | --- | --- |
| Effektiver Tagessatz | Nettohonorar ÷ tatsächlich geleistete Projekttage | nach jedem Meilenstein und Projekt prüfen |
| Cash-Deckungsbeitrag | Nettohonorar − direkt zurechenbare externe Cash-Kosten | muss Fixkosten, Gründerbedarf, Steuern und Reserve tragen |
| Projektabweichung | (Ist-Stunden − Planstunden) ÷ Planstunden | ab +10 % Ursachenanalyse; weiterer Aufwand nur via Change oder Managemententscheidung |
| Forderungslaufzeit | Tage zwischen Rechnung und Zahlung | 13-Wochen-Liquidität um reale Zahlungserfahrung korrigieren |
| Vollkosten-Break-even | jährlicher Finanzbedarf ÷ realisierter Beitrag je fakturierbarem Tag | darf die realistisch verfügbare Fakturakapazität nicht überschreiten |

### Kapazitätskorridor als Belastungstest

| Fakturierbare Tage | Serviceumsatz bei 900 EUR/Tag | Einordnung |
| --- | --- | --- |
| 80 Tage | 72.000 EUR | Anlauf-/Downside: hoher Anteil Vertrieb und Aufbau; Fixkosten strikt niedrig halten |
| 100 Tage | 90.000 EUR | früher belastbarer Betrieb; noch kein Spielraum für vorschnellen Personalaufbau |
| 102 Tage | 91.800 EUR | Konservativer Kapazitätsrahmen des Basiscase in Planjahr 1 |
| 140 Tage | 126.000 EUR | obere Planungsgrenze; weiteres Wachstum erfordert Preishebel, Standards oder Delivery-Kapazität |

Ein Jahresportfolio wird zuerst in Tagen und erst danach in Umsatz geplant. Der Basiscase von 93.500 EUR wird auf höchstens 102 fakturierbare Gründertage begrenzt; dies entspricht konservativ rund 917 EUR Umsatz je fakturierbarem Tag. Geplant sind zwei reduzierte Blueprints, ein fokussierter Launch, ein klar begrenztes Office-Setup und eine erste laufende Office-Leistung. Zusätzliche Mandate erfordern höheren Partneranteil, Standardisierung, Verschiebung oder nachgewiesene Personalkapazität.

## Wiederkehrende Erlöse und Skalierungshebel

Wiederkehrender Umsatz entsteht nicht durch eine pauschale Betreuungs-Flatrate, sondern durch definierte Betriebsleistungen. Das Housing & Arrival Office erhält eine monatliche Grundgebühr für vereinbarte Kapazität, Reporting, feste Kontaktwege und Standardaufgaben. Zusätzliche Einzüge, Standorte, Vor-Ort-Termine, Übersetzungen, Notfallbereitschaft oder Sonderprojekte werden als Mengentreiber separat bepreist.

| Hebel | Wirtschaftlicher Effekt | Schutzregel |
| --- | --- | --- |
| Templates und Standards | weniger Stunden je wiederholter Aufgabe | Qualität und Kundennutzen müssen erhalten bleiben |
| Partner-Rahmenpreise | bessere Planbarkeit und geringere Beschaffungszeit | keine Abhängigkeit von nur einem kritischen Anbieter |
| Mehrere Gruppen je Kunde | geringere Akquisekosten je Folgeauftrag | neuer Scope und Kapazität werden trotzdem kalkuliert |
| Digitale Workflows | weniger Status- und Dokumentationsaufwand | Eigenentwicklung erst nach wiederholtem Prozessbeweis |
| Volumenpreise | höherer Gesamtauftrag und Planungssicherheit | Rabatt nur bei realer Standardisierung oder Mindestabnahme |

## Selektiver Objektbetrieb als eigene Investitionsentscheidung

Eigener oder langfristig angemieteter Wohnraum wird wirtschaftlich vollständig vom Projektgeschäft getrennt. Servicehonorare dürfen kein unrentables Objekt verdecken; Objektmargen dürfen umgekehrt nicht zur kostenlosen Projektsteuerung führen. Jedes Objekt erhält eine eigene Ergebnis- und Liquiditätsrechnung mit Miete, Nebenkosten, Kaution, Einrichtung, Finanzierung, Instandhaltung, Verwaltung, Leerstand, Zahlungsausfall, Rückbau und Exit.

| Objekt-Gate | Mindestanforderung |
| --- | --- |
| Nachfrage | konkrete, zeitlich passende Arbeitgeber- oder Bewohnernachfrage; keine reine Hoffnungsauslastung |
| Recht und Technik | zulässige Nutzung, Untervermietung, Brandschutz, Meldefähigkeit, Versicherung und Vertragsrechte |
| Wirtschaftlichkeit | positiver Deckungsbeitrag auch bei mindestens 20 % Leerstand und realistischen Betriebskosten |
| Liquidität | Finanzierung von Kaution/CAPEX sowie Zielreserve von sechs objektbezogenen Fixkostenmonaten |
| Exit | Kündigungs-, Rückgabe-, Nachvermietungs- und Rückbaupfad vor Bindung bekannt |

Das bisherige Referenzmodell mit durchschnittlichen Platzpreisen oder konkreten Wohnungstypen bleibt eine Hypothese, bis reale Angebote, Vertragsbedingungen und Nachfragebelege vorliegen. Erst dann fließen Objektumsätze in Basisplanung und Finanzierung ein. Bis dahin bildet das Projektgeschäft den tragfähigeren Kern.

# 9. Kapitalbedarf, Finanzierung und Finanzplanung

## Finanzielle Leitlogik

AMAVIO startet als kapitalarmes Projekt- und Serviceunternehmen. Die Gesellschaft übernimmt in der Basisplanung weder Mietgarantien noch Kautionen, Möblierung, Umbauten oder laufende Objektfixkosten für Kunden. Fremdkosten werden vom Auftraggeber direkt getragen oder vor Beauftragung vorausgezahlt. Dadurch konzentriert sich der anfängliche Finanzbedarf auf eine professionelle Vertrags-, System- und Vertriebsbasis sowie eine Liquiditätsreserve für den B2B-Vertriebsanlauf.

Die Planperiode beginnt im August 2026 und umfasst 36 Monate. Planjahr 1 reicht von August 2026 bis Juli 2027, Planjahr 2 bis Juli 2028 und Planjahr 3 bis Juli 2029. Die Planung ist kein linearer Umsatzaufschlag: Jede Erlösposition wird aus konkreten Blueprint-, Launch-, Setup- und laufenden Office-Mandaten abgeleitet. Die monatliche Liquidität folgt den in der Preis- und Wirtschaftlichkeitslogik definierten Meilensteinzahlungen.

KAUFMÄNNISCHE GRUNDREGEL  Die Servicegesellschaft muss auch ohne Betreiberumsatz tragfähig sein. Ein Objekt darf später nur hinzukommen, wenn seine eigene Ergebnis- und Liquiditätsrechnung den Service-Basiscase nicht gefährdet.

## Kapitalbedarf zum Markteintritt

Der Startkapitalbedarf wird mit 25.000 EUR geplant. Davon entfallen 10.200 EUR auf unmittelbar anlaufende Aufwendungen und Arbeitsmittel; 14.800 EUR bilden Betriebsmittel- und Risikoreserve. Die Reserve ist kein frei verfügbares Investitionsbudget, sondern schützt die Gesellschaft vor langen Beschaffungswegen, verzögerten Meilensteinzahlungen und einzelnen ungeplanten Aufwendungen.

| Kapitalbedarf | Betrag | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Recht, Verträge, Datenschutz und Steuer-Setup | 3.500 EUR | professionelle und haftungsbewusste Startbasis |
| Hardware und Arbeitsmittel | 2.000 EUR | schlanker Gründerarbeitsplatz |
| Marke, Website und Vertriebsunterlagen | 2.500 EUR | B2B-Markteintritt und Beschaffungsfähigkeit |
| Versicherungen und Anlaufbeiträge | 1.200 EUR | betriebliches Grundrisiko |
| Software- und System-Setup | 1.000 EUR | CRM, Projekt- und Dokumentenstruktur |
| Betriebsmittelreserve | 10.000 EUR | Vertriebsanlauf und Zahlungsverschiebungen |
| Allgemeiner Risikopuffer | 4.800 EUR | unvorhergesehene Kosten ohne Objektbindung |
| Gesamtkapitalbedarf | 25.000 EUR | vollständig zu finanzierender Startbedarf |

### Finanzierung des Basiscase

Nach den vorliegenden Angaben beträgt das eingetragene Stammkapital 500 EUR. Der insgesamt verfügbare Startfinanzierungsrahmen beträgt nach Gründerangabe 25.000 EUR einschließlich des eingetragenen Stammkapitals von 500 EUR. Die verbleibenden 24.500 EUR sind noch nicht vollständig in die Gesellschaft eingebracht. Ob die zusätzlichen Mittel als Eigenkapitalzuführung oder dokumentiertes Gesellschafterdarlehen eingebracht werden, wird vor Verwendung rechtlich und steuerlich festgelegt. Ein bloßer privater Kontostand ersetzt weder Gesellschaftsdokumentation noch Kapitalnachweis.

| Finanzierungsquelle | Basiscase | Status / Bedingung |
| --- | --- | --- |
| Stammkapital | 500 EUR | vorhanden gemäß Gründungsangabe |
| Zusätzliche private Mittel | 24.500 EUR | noch einzubringen und zu dokumentieren |
| Gründungszuschuss | 0 EUR | nicht als Unternehmensumsatz oder sichere Finanzierung angesetzt |
| Förderdarlehen | 0 EUR | Option nur nach Antrag, Prüfung und Zusage |
| Gesamtfinanzierung | 25.000 EUR | deckt den geplanten Startkapitalbedarf |

### Förderoptionen ohne Vorwegnahme

Der Gründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit kann den Lebensunterhalt und die soziale Sicherung in der Anlaufphase unterstützen. Zu den Voraussetzungen gehören insbesondere der Bezug von Arbeitslosengeld, grundsätzlich mindestens 150 Tage Restanspruch bei Aufnahme der hauptberuflichen Selbstständigkeit, persönliche Eignung und eine positive Tragfähigkeitsbescheinigung. Es handelt sich um eine Ermessensleistung. Deshalb wird der Zuschuss weder als Umsatz der UG noch als sicherer Mittelzufluss im Unternehmensmodell verbucht. [Q11; Q44]

Für einen späteren zusätzlichen Investitions- oder Betriebsmittelbedarf kommen insbesondere der ERP-Gründerkredit – StartGeld sowie das NRW.Mikrodarlehen in Betracht. Das KfW-Programm ermöglicht aktuell Kredite bis 200.000 EUR, davon bis zu 80.000 EUR für Betriebsmittel; das NRW.Mikrodarlehen reicht bis 50.000 EUR. Beide Instrumente setzen Antrag, Prüfung und aktuelle Förderfähigkeit voraus. Sie werden nur für einen klar definierten Zusatzbedarf genutzt und nicht zur Finanzierung eines ungeprüften Objekt- oder Fixkostenaufbaus. [Q45; Q46]

## Umsatzplanung aus konkreten Mandaten

Die Umsatzplanung folgt der realistisch verfügbaren Delivery-Kapazität. Planjahr 1 bleibt unterhalb der in Kapitel 8 beschriebenen rechnerischen Ein-Personen-Kapazität von 117.000 bis 126.000 EUR. Der Basiscase setzt zwei reduzierte Blueprints, einen fokussierten Launch, ein Office-Setup sowie drei Monate laufende Office-Leistung und klar freigegebene Zusatzmodule an. Erst in den Folgejahren erhöhen wiederkehrende Office-Leistungen, ein auftragsabhängiger Personalaufbau und standardisierte Delivery die Kapazität.

| Erlösstrom | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blueprint | 25.000 EUR | 63.000 EUR | 84.000 EUR |
| Launch | 28.000 EUR | 100.000 EUR | 110.000 EUR |
| Office Setup | 15.000 EUR | 25.000 EUR | 56.000 EUR |
| Office laufend | 13.500 EUR | 72.000 EUR | 144.000 EUR |
| Zusatzmodule | 10.500 EUR | 9.000 EUR | 48.000 EUR |
| Gesamtumsatz | 92.000 EUR | 269.000 EUR | 442.000 EUR |

KAPAZITÄTSBEDINGUNG  Das Wachstum in Planjahr 2 und 3 setzt bezahlte, delegierbare Arbeit sowie Projektkoordination und später zusätzliche Projektleitung voraus. Kommt diese Kapazität nicht zustande, wird der Umsatzplan reduziert; die Qualitätsreserve des Gründers wird nicht verplant.

## Kosten- und Personalplanung

Direkte, nicht an Kunden weiterberechnete Partner- und Deliverykosten werden mit 10 Prozent des Umsatzes in Planjahr 1, 12 Prozent in Planjahr 2 und 15 Prozent in Planjahr 3 angesetzt. Der Anstieg reflektiert höhere regionale Delivery-, Sprach-, Vor-Ort- und Spezialpartneranteile. Durchlaufende Mieten, Möblierung, Handwerk oder Gutachten sind nicht Bestandteil dieser Quote, weil sie separat vom Kunden getragen oder vorausfinanziert werden.

| Kostenblock | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable externe Kosten | 9.200 EUR | 32.280 EUR | 66.300 EUR |
| Betriebsaufwand | 19.200 EUR | 26.400 EUR | 38.400 EUR |
| Geschäftsführerbezug | 30.000 EUR | 42.000 EUR | 60.000 EUR |
| Personal / Projektkoordination | 0 EUR | 48.000 EUR | 108.000 EUR |
| Abschreibungen | 2.000 EUR | 3.000 EUR | 5.000 EUR |

Der Geschäftsführerbezug ist ein betrieblicher Bruttowert und keine private Nettoentnahme. Die P0-Finanzplanung setzt 2.500 EUR brutto monatlich in Planjahr 1, 3.500 EUR in Planjahr 2 und 5.000 EUR in Planjahr 3 an. Jede Auszahlung setzt einen gesonderten, steuerlich geprüften Geschäftsführer-Anstellungsvertrag und einen dokumentierten Gesellschafterbeschluss voraus. Leistungshöhe, Versicherungsbeitrag, Sozialversicherungsstatus, Lohnnebenkosten und tatsächlicher Nettozufluss werden vor der ersten Auszahlung mit Steuerberatung und den realen Werten geprüft.

## Drei-Jahres-Rentabilitätsvorschau

| Position | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Umsatz | 92.000 EUR | 269.000 EUR | 442.000 EUR |
| Variable externe Kosten | − 9.200 EUR | − 32.280 EUR | − 66.300 EUR |
| Betriebsaufwand | − 19.200 EUR | − 26.400 EUR | − 38.400 EUR |
| Geschäftsführerbezug | − 30.000 EUR | − 42.000 EUR | − 60.000 EUR |
| Personal / Projektkoordination | 0 EUR | − 48.000 EUR | − 108.000 EUR |
| EBITDA | 33.600 EUR | 120.320 EUR | 169.300 EUR |
| Abschreibungen | − 2.000 EUR | − 3.000 EUR | − 5.000 EUR |
| Ergebnis vor Steuern | 31.600 EUR | 117.320 EUR | 164.300 EUR |
| Ertragsteueraufwand (Plan) | − 9.480 EUR | − 35.196 EUR | − 49.290 EUR |
| Planergebnis nach Steuer | 22.120 EUR | 82.124 EUR | 115.010 EUR |

Die Steuerreserve von 30 Prozent ist eine vorsichtige Planvereinfachung und keine Steuerberechnung. Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Verlustverrechnung und Zahlungszeitpunkte werden durch die Steuerberatung konkretisiert. Für die UG ist zusätzlich die gesetzliche Rücklagenbildung gemäß § 5a GmbHG bei der Ergebnisverwendung zu berücksichtigen; sie verändert nicht das operative Ergebnis, begrenzt aber die Ausschüttungsfähigkeit. [Q37]

### Break-even und wirtschaftliche Tragfähigkeit

Unter Einbeziehung des geplanten Geschäftsführerbezugs, des laufenden Betriebsaufwands, der Abschreibungen und einer variablen Kostenquote von 10 Prozent liegt der vereinfachte operative Break-even in Planjahr 1 bei rund 56.900 EUR Jahresumsatz vor Ertragsteuern. Der Basiscase von 93.500 EUR liegt deutlich darüber. Ausschlaggebend ist jedoch nicht allein das Jahresergebnis, sondern der Zeitpunkt der Zahlungen: Ein rechnerisch profitables Projekt kann bei später Rechnung oder hoher Vorleistung dennoch Liquidität belasten.

| Steuerungsgröße | Planwert / Schwelle | Managementreaktion |
| --- | --- | --- |
| Operativer Break-even Jahr 1 | ca. 56.900 EUR Umsatz | bei Unterschreitung Geschäftsführerbezug, Kosten und Scope anpassen |
| Mindestliquidität | 10.000 / 15.000 / 25.000 EUR | keine neue Fixkosten- oder Objektbindung unter Schwelle |
| Forderung | nach vertraglichem Zahlungsziel | Nachfassen; neue Fremdbeauftragung und nichtkritische Folgeleistung stoppen |
| Projektstunden | > 10 % über Plan | Ursache, Change Request oder Management-Stopp |
| Kundenkonzentration | > 40 % Jahresumsatz | zweiten Ankerkunden aktiv priorisieren |

## Liquiditätsplanung über 36 Monate

Die begleitende Excel-Datei v1.6 führt P&L, Vertragswerte und Zahlungsmeilensteine getrennt. Sie weist die Startmittel zunächst als Planung und den dokumentierten Zufluss separat aus. Ohne dokumentierte Einzahlung und vor dem ersten Zahlungseingang ist keine Liquiditätsfreigabe gegeben; der Live-Plan ist vor jeder Bindung zu aktualisieren.

| Liquiditätsgröße | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Start-/Jahresanfangsliquidität | 0 EUR live bis dokumentierter Zufluss | v1.6 Cash-Plan | v1.6 Cash-Plan |
| Finanzierungszufluss | 25.000 EUR geplant; Ist separat | 0 EUR | 0 EUR |
| Investitionen | 2.000 EUR | 8.000 EUR | 15.000 EUR |
| Liquidität Jahresende | siehe v1.6 Cash-Plan | siehe v1.6 Cash-Plan | siehe v1.6 Cash-Plan |
| Management-Mindestliquidität | 10.000 EUR | 15.000 EUR | 25.000 EUR |

Die Liquiditätswerte beruhen auf einer Nettoplanung. Umsatzsteuer wird nicht als Ertrag behandelt und muss im operativen Bankkonten- und Voranmeldungsprozess separat gesperrt und termingerecht abgeführt werden. Vor Einreichung und laufend im Betrieb wird deshalb zusätzlich ein rollierender 13-Wochen-Cash-Forecast mit tatsächlichen Rechnungen, Zahlungszielen, Umsatzsteuer und Steuerterminen geführt.

LIQUIDITÄT VOR WACHSTUM  Solange die Startmittel nicht nachweisbar eingebracht sind oder die Mindestliquidität unterschritten wird, schließt AMAVIO keine neue langfristige Miet-, Personal- oder Lieferverpflichtung ab.

# 10. Chancen, Risiken, Szenarien und Absicherung

## Szenarioanalyse

Die Szenarioanalyse prüft nicht nur Umsatzschwankungen, sondern die Reaktion der Kosten- und Personalstruktur. Im Downside werden im ersten Jahr lediglich 45 Prozent des Basisumsatzes erreicht; Einstellungen werden verzögert und der Gründerbezug angepasst. Der Betreiberaufbau bleibt in allen Szenarien außerhalb der Planung. Der Downside ist damit ein echter Test des kapitalarmen Kerns und keine durch Objektumsätze künstlich stabilisierte Rechnung.

| Szenario | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 3 | Konsequenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Downside · Umsatz | 41.400 EUR | 147.950 EUR | 309.400 EUR | kleiner Start, verzögerte Einstellungen |
| Downside · Ergebnis n. Steuer | − 15.282 EUR | 32.815 EUR | 73.856 EUR | Kosten- und Vergütungsdisziplin bleibt zwingend |
| Base · Umsatz | 92.000 EUR | 269.000 EUR | 442.000 EUR | Mandats- und Kapazitätsplan wie beschrieben |
| Base · Ergebnis n. Steuer | 22.120 EUR | 78.515 EUR | 112.600 EUR | interne Finanzierung des Wachstums möglich |
| Upside · Umsatz | 105.800 EUR | 322.800 EUR | 508.300 EUR | nur mit zusätzlicher Delivery-Kapazität |
| Upside · Ergebnis n. Steuer | 35.533 EUR | 124.485 EUR | 158.460 EUR | Reserve vor Objekt- oder Produktinvestition |

DOWNSIDE-REGEL  Sinkt der rollierende Drei-Monats-Umsatz unter 60 Prozent des Basiscase oder fällt der freie Liquiditätspuffer unter null, werden Neueinstellungen, Eigenentwicklung und Objektbindung gestoppt. Kosten, Geschäftsführerbezug, Akquisefokus und Projektumfang werden innerhalb von zehn Arbeitstagen neu geplant.

## Zentrales Risikoregister

| Risiko | Frühindikator | Auswirkung | Absicherung |
| --- | --- | --- | --- |
| Langer B2B-Vertrieb / verschobene Aufträge | Entscheidung > 30 Tage ohne nächsten Termin | Umsatz- und Liquiditätslücke | breite Pipeline, bezahlter Blueprint-Einstieg, Kosten variabel halten |
| Kundenkonzentration | ein Kunde > 40 % des Jahresumsatzes | Abhängigkeit und Preisdruck | zweiter Ankerkunde, keine ungedeckten kundenspezifischen Fixkosten |
| Zahlungsverzug | Zahlungsziel überschritten | Projektvorfinanzierung | Meilensteinzahlung, kurze Ziele, Leistungsstopp nach Vertrag |
| Scope Creep | Ist-Stunden > 110 % | Margen- und Kapazitätsverlust | Scope, Revisionen, Change Request und Nachkalkulation |
| Gründerabhängigkeit | kritische Information nur beim Gründer | Ausfall- und Skalierungsrisiko | CRM, Projektakte, Vertretung, dokumentierte Freigaben |
| Partner-/Lieferausfall | Termin- oder Qualitätsabweichung | Einzug oder Kundenbeziehung gefährdet | Ersatzpartner, SLAs, Meilensteine, Gewährleistung |
| Datenschutz / IT-Sicherheit | unzulässige Freigabe oder Datenkategorie | Bußgeld, Schaden, Vertrauensverlust | Datenminimierung, Rollen, AV-Verträge, Zugriff, Incident-Prozess |
| Rechts-/Leistungsgrenze | ungeklärte Beratung, Nutzung oder Haftung | Vertrag, Genehmigung oder Haftung gefährdet | befugte Fachpartner, dokumentierte Freigabe, klare Ausschlüsse |
| Reputation und Bewohnerschutz | Beschwerde, Sicherheits- oder Diskriminierungsfall | Kunden- und Personenschaden | Beschwerdekanal, Eskalation, Haus-/Schutzkonzept, faire Standards |
| Objektleerstand / Mietbindung | Nachfrage oder Nutzung nicht gesichert | hohe Fixkosten und Kapitalverlust | kein Objekt ohne 20-%-Stresscase, sechs Fixkostenmonate Reserve und Exit |

### Risiken aus Finanzierung, Steuer und Insolvenz

Die Haftungsbeschränkung der UG schützt nicht vor Zahlungsunfähigkeit. Liquidität, Forderungen und Verpflichtungen werden wöchentlich überwacht; mindestens monatlich werden BWA, Auftragsbestand, Projektdeckungsbeitrag und 13-Wochen-Forecast aktualisiert. Bei Anzeichen von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung wird unverzüglich fachlicher Rat eingeholt. Die gesetzlichen Antragspflichten und Zahlungsverbote bei Insolvenzreife bleiben unberührt. [Q42]

Besondere Aufmerksamkeit gilt Geschäften zwischen Gründer und Gesellschaft, dem Status und der Vergütung der Geschäftsführung, der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer sowie der Abgrenzung von durchlaufenden Fremdkosten. Darlehen oder Auslagen des Gründers werden schriftlich dokumentiert. Kundengelder werden nicht als freie Unternehmensliquidität behandelt, wenn sie für konkrete Fremdkosten bestimmt sind.

## Chancen und kontrollierte Wachstumsoptionen

| Chance | Werttreiber | Nachweis vor Skalierung |
| --- | --- | --- |
| Housing & Arrival Office | wiederkehrender Umsatz und tiefere Kundenbindung | mindestens ein bezahlter Betrieb mit belastbaren Fall- und Zeitdaten |
| Folgegruppen und weitere Standorte | geringere Akquisekosten und wiederverwendbare Standards | erneuter Scope-/Kapazitätscheck je Gruppe und Standort |
| Partnernetzwerk | schnellere Supply-, Möbel- und Vor-Ort-Koordination | Qualität, Preis, Ersatzfähigkeit und transparente Interessen |
| Digitale Workflows / Welcome OS | weniger Statusaufwand und bessere Transparenz | mindestens drei wiederkehrende Kundenworkflows und finanziertes MVP |
| Selektiver Objektpilot | zusätzlicher wiederkehrender Wohnumsatz | Ankerkunden, zulässige Nutzung, 20-%-Stresscase, sechs Fixkostenmonate Reserve |
| Kinderbetreuungsmodul | stärkeres Arbeitgeberangebot | separater Bedarf, Betreiber-, Genehmigungs-, Finanzierungs- und Haftungskonzept |

CHANCENREGEL  Eine Wachstumsoption wird erst dann Teil des Basiscase, wenn sie einen benannten Kunden, ein definiertes Leistungsbild, eine belastbare Kalkulation, verantwortliche Delivery-Kapazität und eine gesicherte Finanzierung besitzt.

| Rhythmus | Prüfung | Entscheidung |
| --- | --- | --- |
| Wöchentlich | Bank, Forderungen, Projektstunden, offene Freigaben und kritische Fälle | Eskalieren, pausieren oder priorisieren |
| Monatlich | BWA, 13-Wochen-Cash, Pipeline, Auftragsbestand, Konzentration und Kapazität | Forecast, Kosten und Personalplan aktualisieren |
| Je Meilenstein | Abnahme, Zahlung, Budget, Fremdkosten, Scope und Termin | nächste Phase freigeben oder Change Request |
| Quartalsweise | Szenario, Versicherungen, Partner, Datenschutz und Qualitäts-KPIs | Standards und Reserven anpassen |
| Vor Objekt/Personal/IT | separates Investitionspapier mit Downside und Exit | Go/No-Go durch Geschäftsführung nach Fachprüfung |

# 11. Meilenstein- und Wachstumsplanung

## Wachstumsprinzip: Beleg vor Bindung

AMAVIO wächst in einer festen Reihenfolge: Kundenproblem validieren, bezahltes Mandat liefern, Ergebnis dokumentieren, Prozess standardisieren und erst danach zusätzliche Fixkosten oder Kapitalbindungen eingehen. Dieser Pfad schützt die Gesellschaft vor dem zentralen Start-up-Risiko, eine organisatorische oder objektspezifische Infrastruktur aufzubauen, bevor wiederholbare Nachfrage und zahlungsfähige Kunden nachgewiesen sind.

Die ersten 36 Monate sind deshalb nicht als geradlinige Expansion geplant. Jede Entwicklungsstufe besitzt ein Ergebnis, einen messbaren Nachweis und eine Stop-/Weiter-Entscheidung. Projektgeschäft und Housing & Arrival Office bilden den operativen Kern. Digitale Produkte, eigenes Personal und langfristig gebundene Wohnkapazitäten sind nachgelagerte Hebel, die den Kern stärken müssen und ihn nicht finanziell verdecken dürfen.

VERBINDLICHE REIHENFOLGE  Referenzfähige Delivery kommt vor Personalaufbau; wiederkehrende Workflows kommen vor Eigenentwicklung; gesicherte Nachfrage, zulässige Nutzung und eigener Stresscase kommen vor Objektbindung.

## 36-Monats-Roadmap

| Phase | Zeitraum | Geschäftliches Ziel | Freigabenachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Startklar | Aug.–Sep. 2026 | Rechts-, Finanz-, Vertrags- und Vertriebsbasis vollständig arbeitsfähig machen | Startmittel dokumentiert; Kernunterlagen freigegeben; CRM, Angebots- und Projektstruktur aktiv |
| 1 · Validieren | Okt. 2026–Jan. 2027 | Zielkundenansprache in NRW und erstes bezahltes Blueprint- oder Pilotmandat | qualifizierte Pipeline, dokumentierte Bedarfsgespräche, unterschriebener Auftrag mit Vorauszahlung |
| 2 · Referenz schaffen | Feb.–Jul. 2027 | Launch-/Setup-Leistung liefern, Ergebnis messen und Folgegeschäft entwickeln | Abnahme, Nachkalkulation, verwertbare Referenz sowie Planjahr-1-Umsatzpfad bis 92.000 EUR |
| 3 · Wiederholen | Aug. 2027–Jul. 2028 | mehrere Kunden, wiederkehrendes Office-Geschäft und delegierbare Delivery etablieren | 269.000 EUR Basiscase-Umsatz nur mit gesicherter Kapazität; keine Kundenkonzentration über 40 % ohne Gegenplan |
| 4 · Skalieren | Aug. 2028–Jul. 2029 | standardisierte Mehrkunden-Delivery und kontrollierte regionale Ausweitung | 442.000 EUR Basiscase-Umsatz; belastbare Managementstruktur; Produkt-/Objektentscheidungen nur nach Sonder-Gate |

### Phase 0: operative Gründungsreife

In den ersten acht Wochen liegt der Schwerpunkt nicht auf einer breiten öffentlichen Vermarktung, sondern auf Beschaffungsfähigkeit. Dazu gehören ein eindeutig verwendbarer Unternehmensgegenstand, Geschäftskonto und dokumentierte Einbringung der Startmittel, Steuer- und Buchhaltungsprozess, Versicherungsprüfung, Datenschutzgrundlagen, freigegebene Angebots- und Vertragsmodule, CRM, Projektakte sowie eine belastbare Leistungs- und Preisdarstellung. Ein Kunde darf erst dann in die Delivery übergehen, wenn Scope, Mitwirkung, Zahlung, Datenrollen und Fremdkosten geregelt sind.

| Arbeitsstrom | Abschlusskriterium | Folge bei offenem Punkt |
| --- | --- | --- |
| Gesellschaft und Finanzierung | Rechtsträger, Tätigkeit, Konto und 25.000-EUR-Finanzierung nachvollziehbar dokumentiert | keine langfristige Verpflichtung |
| Verträge und Risiko | Kundenvertrag, Leistungsbeschreibung, Datenschutz und Versicherungsbedarf fachlich geprüft | nur unverbindliche Gespräche |
| Vertrieb | Zielkundenliste, Entscheider, CRM, Erstansprache, One-Pager und Angebotslogik einsatzbereit | kein ungezieltes Marketingbudget |
| Delivery | Projektphasen, Gates, Vorlagen, Reporting, Partnerakte und Eskalation definiert | kein Launch-Auftrag |
| Finanzen | Rechnungsprozess, Steuerreserve und rollierender 13-Wochen-Cash-Forecast eingerichtet | keine ungedeckte Vorleistung |

### Phase 1 und 2: Marktbeweis und Referenz

Die Marktvalidierung misst nicht Reichweite, sondern Kaufbereitschaft. Vorrang haben Krankenhäuser, Pflegeanbieter und Recruitingpartner in Nordrhein-Westfalen mit regelmäßigem internationalen Personalbedarf und erkennbarer Lücke zwischen Rekrutierung, Wohnraumorganisation und Arrival Management. Ein qualifizierter Kontakt besitzt einen konkreten Bedarf, ein realistisches Zeitfenster, einen benannten Entscheider und einen nachvollziehbaren Budget- oder Beschaffungsweg.

Das erste Mandat wird bewusst so begrenzt, dass es mit der Gründerkapazität sicher lieferbar ist. Nach Abschluss werden Soll- und Ist-Stunden, direkte Kosten, Ergebnisqualität, Reaktionszeiten, Kundenmitwirkung und Wiederholbarkeit ausgewertet. Eine Referenz gilt erst dann als belastbar, wenn Abnahme und Kundennutzen dokumentiert sind und eine Nutzung von Name, Aussage oder anonymisierter Fallstudie ausdrücklich freigegeben wurde.

| Marktnachweis | Ziel bis Juli 2027 | Managementbedeutung |
| --- | --- | --- |
| Qualifizierte Bedarfsgespräche | kontinuierlicher, dokumentierter Gesprächsfluss statt reiner Kontaktzahl | Problem, Entscheider und Angebotsform schärfen |
| Bezahlte Mandate | zwei Blueprints, ein fokussierter Launch, reduziertes Office-Setup und erster Betreuungsmonat im Basiscase | Zahlungsbereitschaft und Delivery belegen |
| Umsatz | 92.000 EUR im Planjahr 1 | Basiscase bestätigen oder Forecast korrigieren |
| Referenzfähigkeit | mindestens ein abgenommenes Projekt mit messbarem Ergebnis | Vertrauen und Folgeakquise stärken |
| Liquidität | mindestens 10.000 EUR Management-Mindestliquidität | keine neue Fixkostenbindung unter Schwelle |

### Phase 3: Wiederholung und erste Teamkapazität

Im zweiten Planjahr wird Wachstum primär über Folgegruppen, wiederkehrende Office-Leistungen und wiederverwendbare Standards erzeugt. Die erste feste Rolle ist voraussichtlich Projekt- und Operationskoordination. Sie wird nur geschaffen, wenn Aufgaben tatsächlich delegierbar sind, die Kapazität des Gründers wiederholt an die 70-Prozent-Planungsgrenze stößt und mindestens sechs Monate vollständige Personalkosten finanziert sind. Bis zu diesem Gate werden variable Fach- und Vor-Ort-Leistungen auftragsbezogen beschafft.

| Gate | Mindestnachweis | Entscheidung |
| --- | --- | --- |
| Nachfrage | unterschriebener Auftragsbestand und belastbare Folgepipeline | Kapazität planen, nicht auf Hoffnung einstellen |
| Delegierbarkeit | wiederkehrende Aufgaben, SOP, Qualitätskriterium und klarer Owner | Rolle und Einarbeitung definieren |
| Finanzierung | sechs Monate Vollkosten plus mindestens 15.000 EUR Management-Mindestliquidität | Einstellung oder variable Alternative |
| Führung | Zeit für Einarbeitung, Kontrolle und Eskalation im Gründerplan | Starttermin realistisch setzen |
| Downside | Personalkosten auch bei verzögertem Folgeauftrag tragbar | Go/No-Go anhand aktualisiertem Szenario |

### Phase 4: standardisierte Skalierung

Im dritten Planjahr soll AMAVIO mehrere Mandate parallel steuern können, ohne dass Leistungsqualität und Kundennähe vollständig vom Gründer abhängen. Dafür werden Projektsteuerung, Partnerqualifizierung, Reporting und Wissensmanagement standardisiert. Neue Regionen folgen bestehenden Kunden oder einem konkreten regionalen Ankerkunden; eine flächendeckende Expansion ohne lokales Delivery-Netzwerk ist nicht vorgesehen.

Ein digitales Welcome OS wird nur als finanziertes MVP entwickelt, wenn mindestens drei wiederkehrende Kundenworkflows identifiziert, manuelle Prozessdaten ausgewertet und klare Nutzer- sowie Datenschutzrollen beschrieben sind. Ein eigener oder langfristig angemieteter Objektpilot bleibt außerhalb des Basiscase. Er benötigt Ankerkunden, zulässige Nutzung, eine separate Objektgesellschafts- und Vertragsprüfung, positiven Deckungsbeitrag bei mindestens 20 Prozent Leerstand, sechs Fixkostenmonate Reserve und einen realistischen Exit.

## Steuerungs-Cockpit und Entscheidungsgates

| Dimension | Frühindikator | Ziel / Grenze | Reaktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb | qualifizierte Pipeline, Angebote, Abschlussweg | ausreichende Abdeckung des rollierenden Umsatzplans | Segment, Botschaft oder Angebot nachschärfen |
| Delivery | Stunden, Termin, offene Freigaben, Abnahme | max. 70 % fest verplante Gründerkapazität | Scope ändern, delegieren oder verschieben |
| Wirtschaftlichkeit | Cash-Deckungsbeitrag und Nachkalkulation | jedes Mandat trägt Unternehmensbeitrag | Preis, Scope oder Fremdkosten korrigieren |
| Liquidität | 13-Wochen-Cash und freie Reserve | 10.000 / 15.000 / 25.000 EUR je Planjahr | Fixkosten-, Personal- und Investitionsstopp |
| Kundenmix | Anteil größter Kunde | möglichst unter 40 % des Jahresumsatzes | zweiten Ankerkunden priorisieren |
| Qualität | Beschwerden, Eskalationen, Rework | Ursache und Maßnahme je kritischem Fall | Root-Cause-Review und Standard anpassen |
| Wachstum | neue Personal-, IT- oder Objektbindung | separates Investitionspapier mit Downside und Exit | nur dokumentiertes Go/No-Go |

DOWNSIDE-AUTOMATIK  Fällt der rollierende Drei-Monats-Umsatz unter 60 Prozent des Basiscase oder wird die freie Mindestliquidität unterschritten, werden Neueinstellung, Eigenentwicklung und Objektbindung gestoppt. Innerhalb von zehn Arbeitstagen werden Umsatzpfad, Kosten, Gründerbezug und Kapazität neu geplant.

## Meilenstein-Governance

Die Roadmap wird monatlich im Management-Review aktualisiert. Dabei werden Ist-Zahlen nicht nachträglich an den Plan angepasst; vielmehr werden Abweichung, Ursache, finanzielle Wirkung und Entscheidung dokumentiert. Quartalsweise wird geprüft, ob Zielkundensegment, Leistungsumfang, Preise, Partnerstruktur und Risikoschwellen weiterhin tragfähig sind. Der Jahreswechsel allein rechtfertigt keine neue Entwicklungsstufe.

| Rhythmus | Entscheidungsgrundlage | Verbindliches Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Wöchentlich | Pipeline-Aktivitäten, Bank, Forderungen, Stunden und kritische Fälle | Prioritäten und Eskalationen |
| Monatlich | BWA, Cash-Forecast, Auftragsbestand, Kapazität, Marge und Kundenmix | aktualisierter 12-Monats-Forecast |
| Quartalsweise | Strategie-KPIs, Qualität, Partner, Datenschutz und Szenario | Continue, Correct, Pause oder Stop je Initiative |
| Je Projektgate | Abnahme, Zahlung, Scope, Budget und Kundenzuarbeit | Freigabe der nächsten Leistungsphase |
| Vor Personal / IT / Objekt | Business Case, Downside, Finanzierung, Verantwortlichkeit und Exit | schriftliches Go/No-Go der Geschäftsführung |

## Zielbild nach 36 Monaten

Zum Ende des dritten Planjahres soll AMAVIO kein unkontrolliert gewachsener Bestandshalter sein, sondern ein profitables, referenzfähiges B2B-Serviceunternehmen mit standardisierter Projekt- und Arrival-Delivery. Der Basiscase sieht 442.000 EUR Umsatz vor. Kundenbeziehungen, wiederkehrende Office-Leistungen, qualifizierte Partner und dokumentierte Prozessdaten bilden dann die Grundlage für eine bewusste Entscheidung: weitere Serviceskalierung, finanziertes digitales Produkt, selektiver Objektpilot oder eine Kombination daraus.

ZIELBILD  AMAVIO wird zuerst zum verlässlichen Systempartner für Workforce Housing und Arrival Management. Kapitalintensive Expansion ist eine Option aus Stärke – kein Ersatz für ein noch nicht bewiesenes Kerngeschäft.

## Schlussfolgerung und Dokumentenarchitektur

AMAVIO beginnt mit einem kapitalarmen, bezahlten Projekt- und Servicemodell, belegt Nachfrage und Delivery-Qualität und bindet zusätzliche Kapazität erst bei gesicherter Finanzierung, delegierbarer Arbeit und belastbarer Wiederholbarkeit. Der Basiscase von 93.500 EUR / 269.000 EUR / 442.000 EUR bleibt damit ein steuerbarer Plan und keine Vorwegnahme kapitalintensiver Objektumsätze.

DOKUMENTENARCHITEKTUR  Diese Kernfassung enthält die entscheidungsrelevante Geschäfts-, Markt-, Betriebs- und Finanzlogik. Detailquellen, Einreichungsregister, Nachweise, Gründer-CV, private Bedarfsrechnung und das 36-Monats-Finanzmodell werden als separate Anlagen beziehungsweise Detailband geführt.